## page 1
项目支出绩效目标申报表
(2021)年度
项目名称 |  | 平房地区综合服务中心（党建、朝阳青联等）项目
主管部门及代码 |  | 656平房 |  | 预算单位 | 北京市朝阳区平房乡人民政府
项目属性 |  | 新增 |  | 项目期 | 1年
年度资金总额（万元） |  | 1090.35 |  | 其中：财政拨款 | 1090.35
|  |  |  | 其他资金 | 0
总体目标 （跨年项目填写项目期目标和年度目标；一次性（1年）项目和经常性项目仅填写年度目标） | 项目期目标（20××年—20××年） | 目标1：
目标2：
目标3：
| 年度目标 | 目标1：项目对原建筑墙面、地面等进行部分拆除，进行整体性饰面装饰、地面铺装、强弱电改造、暖通改造、消防改造等，采购安装多媒体设备及软件，采购办公家具及设备，在平房地区打造一处突出党建引领，包含文化、文明、工青妇、人大政协等各领域服务内容的阵地，满足地区党员群众开展学习教育、交流互动，文化、文明、工青妇、人大政协等社会服务的实际需要，实现对地区党员群众的凝聚引领。
目标2：
目标3：
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 指标值
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1：室内装修面积 |  | 室内装修面积（包括地面装修，墙面和顶棚改造）2460平方米
|  |  | 指标2：水电改造面积 |  | 水电改造（包括电气管线敷设、开关插座安装、灯具安装、给排水改造）2460平方米
|  |  | 指标3：展示道具 |  | 展示道具（包括各区域展示道具定制，运输，安装）达到规定要求
|  |  | 指标4：空调设备 |  | 空调设备（包括空调设备的采购，安装，调试）达到运行要求
|  |  | 指标5：展示内容 |  | 展示内容（包括发光字，立体字，展板文字等）符合展示要求
|  | 质量指标 | 指标1：拆除工程标准 |  | 符合相关规定要求，满足北京市建设工程施工现场管理办法
|  |  | 指标2：室内装修标准 |  | 符合相关规定要求，满足北京市建筑工程施工现场管理办法和GB0210-2018-建筑装饰装修工程质量验收标准
|  |  | 指标3：水电改造标准 |  | 符合相关规定要求，满足北京市建筑工程施工现场管理办法和GB0210-2018-建筑装饰装修工程质量验收标准
|  |  | 指标4：室外墙面装修标准 |  | 符合相关规定要求，满足北京市建筑工程施工现场管理办法和GB0210-2018-建筑装饰装修工程质量验收标准
指标5：
|  | 进度指标 | 指标1：前期手续及项目审批 |  | 2020年11月-12月
|  |  | 指标2：工程设计及招标 |  | 2021年1月-2月
|  |  | 指标3：装修工程施工 |  | 2021年3月-6月
|  |  | 指标4：竣工验收 |  | 2021年6月中旬验收
|  |  | 指标5：投入使用 |  | 2021年7月投入使用
|  | 成本指标 | 指标1：按合同金额执行 |  | 1090.35万元
指标2：
指标3：
指标4：
指标5：
| 效果指标 | 效益指标 | 指标1：社会效益 |  | 平房地区党群服务中心将成为平房乡党委引领、凝聚、服务广大党员群众的重要载体，实现地区党建资源整合，宣传展示党建成果，为推进区域化党建工作提供支撑；将成为地区及周边广大党员群众开展学习、交流、健身等活动，接受咨询服务的重要基地，包含文化、文明、工青妇、人大政协等各领域服务内容的阵地，满足地区党员群众开展学习教育、交流互动，文化、文明、工青妇、人大政协等社会服务的实际需要，丰富广大党群的文化生活，提升居民的幸福感、获得感。
|  |  | 指标2：环境效益 |  | 实现建筑效果的整体改造提升，改善室内使用环境，提升外立面视觉感、辨识度，与周边环境实现和谐统一。
指标3：
指标4：
指标5：
|  | 服务对象满意度指标 | 指标1：党员满意度 |  | 90%
|  |  | 指标2：群众满意度 |  | 90%
指标3：
指标4：
指标5：
填表人： | 常艳 | 联系电话： | 85573336 | 填表日期： | 2020年9月30日