附件1

| 朝阳区项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2020年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 公共事务协管经费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 综合治理处 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 综合治理处 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 李卫东 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 84972795 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 5810.61 | 4920.56 |  | 4920.56 |  | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  |  | 4920.56 |  | 4920.56 |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 通过招用保安协管服务， 用于弥补园区安保力量及执法力量不足，协助维护园区社会治安秩序、交通、安全等保障工作。 |  |  |  |  |  | 完成2020年度园区秩序、交通、安全及园区各项重大活动保障工作 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 指标 | 数量指标 | 为弥补园区安保力量及执法力量不足，招用保安人员857余人。 |  |  | 857余人 | 857余人 | 20 |  | 20 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 项目管理制度健全，建立37个网格和124个点位落实工作责任，执行《北京奥林区克公园对保安公司管理考核办法》和《北京奥林匹克公园对保安公司管理考核办法条款的补充说明》，制作《北京奥林匹克公园保安行为规范》 |  |  | 园区防控、巡逻及其它辅助工作成效显著 | 有效缓解各用人部门安保力量不足的局面，各项工作任务得到落实， | 15 |  | 15 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 此项目属于经常性项目，实施时段为2020年1月1日至12月31日 |  |  | 1-12月 | 1-12月 | 15 |  | 15 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 按预算成本控制4920.56万元 |  |  | 4920.56万元 | 4920.56万元 | 15 |  | 14.9 |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 协助园区预防和制止各种违法犯罪行为，成为社会治安稳定的重要力量 |  |  | 确保园区秩序持续稳定 | 全年无发生安全事件 | 15 |  | 15 |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度80%以上 |  |  | 80% | 100% | 10 |  | 10 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 99.9 |  |  |  |

填表人：张晓素        联系电话：84972795      填写日期：2021年2月24日