区住建委关于“老旧小区综合整治及既有多层住宅增设电梯项目”2020年预算执行情况及2021年预算编制情况的汇报

各位代表：

老旧小区改造是重大民生工程，对满足人民群众美好生活需要、推进城市更新具有十分重要的意义。根据今年国务院办公厅印发的《关于全面推进城镇老旧小区改造工作的指导意见》、北京市有关部门联合印发的《2020年老旧小区综合整治工作方案》、《北京市老旧小区综合整治工作手册》和《关于开展危旧楼房改建试点工作的意见》，我委结合实际不断探索，提出加强政府引导、强化统筹协调、吸引社会力量参与的工作方式，通过老旧小区综合整治推动建立小区长效管理机制。初步研究了老旧小区综合整治和城市更新的工作模式。

区委、区政府高度重视老旧小区改造工作，主要领导亲自调度，对此项工作的开展提出明确要求并作出指示。今年上半年，受新冠肺炎疫情影响，全市各项工作开展受到影响，我区老旧小区综合整治及增设电梯项目原实施计划推后。随着疫情形势好转，按照市、区领导对老旧小区综合整治工作的指示精神，及相关部门对建设项目复工复产有关通知要求，我区加强项目统筹调度和服务指导，积极协调推进老旧小区综合整治及增设电梯项目实施进度，深入开展全区老旧小区综合整治工作。现将有关工作情况汇报如下：

一、2020年老旧小区综合整治及既有多层住宅增设电梯项目开展情况

朝阳区2018-2020年经市级确认的老旧小区综合整治项目共67个（2018年8个、2019年29个，2020年30个），综合整治总改造面积383.35万平方米，涉及住宅楼共583栋，项目总预算资金49.59亿元。2019年项目小红门乡三台山小区计划改为棚改项目，奥运村街道林萃十号院小区计划采取其他方式改造，因此上述两个项目计划退出改造，已上报市住建委。

2020年8月21日，市老旧小区综合整治联席会议办公室下发《关于下达2020年老旧小区综合整治工作任务的通知》（京老旧办发〔2020〕5号），要求2020年12月底前，确保2018、2019年未开工项目全部开工，2020年项目要确保开工30%，力争开工50%，今年全市实现新开工200个项目。其中我区任务指标为：确保新开工38个项目。

截止目前，2018年项目已经全部开工，其中完工6个，在施项目2个；2019年项目开工21个，其中1个项目已完工，20个项目正在实施；另有19个项目（2019年8个，2020年11个）正在进行施工单位招投标工作。其余项目正在抓紧办理前期手续，积极推进。我委按照市住建委和区领导工作要求，积极调度全区老旧小区综合整治项目进度，及时协调解决存在问题，对方案设计、施工立项，招投标、开工证办理工作给予大力支持。目前工作计划为2019年项目今年年底前全部开工，2020年项目有条件的年底前能开尽开（其中2020年第一批确认项目计划开工4个、第二批确认项目计划开工6个）。

2020年市住建委给我区下达的增设电梯任务为开工建设180部，完成150部。截止目前，我区今年累计开工487部电梯，完成320部。

二、工作经验和做法

（一）强化党建引领，提高群众积极性与参与度

充分发挥党建引领作用，强化基层党组织对物管会、业委会的领导作用，坚持和完善共建共治共享的社会治理体系，建立我区老旧小区综合整治工作物业长效管理机制，做到改造与管理同步，整治与提升相结合。加强政策宣传力度，通过街道、社区及社会组织开展政策宣讲等方式动员引导，激发居民参与综合整治的主动性和积极性。

（二）积极引入多方资本参与，完善资金审批流程

积极推行“劲松模式”，多方引入社会资本。充分发挥老旧小区综合整治工作示范作用，认真梳理各自优势，着力破除政府包揽、工程主导旧方式，与相关企业对接，为街道与企业搭建桥梁，探索建立党建引领老旧小区综合整治长效机制。鼓励居民作为主体参与劲松114号楼改建项目，在项目实施过程中确保居民的“知情权、参与权、选择权、监督权”,明确居民在改造及后续管理过程中的权利与义务，强化了居民有偿使用的理念，保障改造资金在阳光下使用。

为确保改造资金使用安全，我区制定了《朝阳区老旧小区综合整治项目专项资金管理办法》，负责财政资金的筹措、管理和拨付程序的审核。涉及立项金额超过100万的项目、重大资金拨付、重大变更洽商认可，由联席会成员单位共同审议，做到资金使用合规、透明。对《朝阳区既有多层住宅增设电梯工作实施意见（试行）》中补贴资金拨付条款进行调整，实现市、区增设电梯补贴统筹使用，提升了财政补贴资金的使用效能；各专项资金由区财政局直接拨付至各街乡，不另设中间环节。

（三）建立组织保障，强化统筹协调

建立完善朝阳区老旧小区综合整治联席会议制度，负责协调解决老旧小区综合整治工作中遇到的重点难点问题，推动项目顺利实施。安排专人负责老旧小区综合整治项目网上填报答疑，保证申报项目的严谨性、科学性和统一性。听取街乡的责任规划师意见，从专业角度，根据不同小区的特点、需求及人文特色，出具规划意见，解决区域难题，使区域的改造更具整体性和专业性。强化服务和监督，定期走访实施项目，下沉基层，主动服务，对项目实施中存在的问题，组织召开联席会议，由相关成员单位参加，群策群力，保障老旧小区综合整治项目的顺利实施。

（四）结合整治工作开展原拆原建、拆除重建项目试点工作

根据区委、区政府要求及文献区长指示精神，我委牵头成立朝阳区老旧小区综合整治提升工作专班，为顺利推进我区危旧楼房改建工作，我委安排专人成立了危旧楼房改建工作专班，研究试点项目相关工作。先后组织召开100余次协调推进会，会同各部门、街乡、产权单位、实施单位初步确定12个项目、55栋楼作为拆除重建的试点项目。

三、2020年老旧小区综合整治及既有多层住宅增设电梯项目资金投入情况

2020年区财政共安排老旧小区综合整治及增设电梯项目预算资金7.3609亿元，截止目前，我区老旧小区综合整治项目及单独增设电梯项目资金申请已经我委组织区级联席会议审议通过金额共计7.4061亿元，其中老旧小区综合整治项目资金5.0075亿元，单独增设电梯项目资金2.3986亿元。已完成全年资金目标。

四、2021年老旧小区综合整治及既有多层住宅增设电梯项目资金需求情况

2021年，我区已经市级确认的老旧小区综合整治及既有多层住宅增设电梯项目资金需求约为19.98亿元，主要为我区2018年、2019年和2020年老旧小区综合整治及既有多层住宅增设电梯项目进度款，其中2018年老旧小区综合整治项目资金3.1亿元；2019年老旧小区综合整治项目预算资金6.7亿元；2020年老旧小区综合整治项目预算资金9.17亿元；2020年既有多层住宅单独增设电梯项目预算资金1.01亿元。

另根据市住建委工作要求，各区继续申报2021年老旧小区综合整治项目。目前各街乡正在上报项目计划，具体项目、需经区级联席会审议通过后，予以实施。

五、2021年老旧小区综合整治及既有多层住宅增设电梯项目预算资金安排情况

2021年度，区财政根据宏观经济社会发展中长期趋势变化、各领域支出需求，以及全区2021年经济社会发展预期指标和重点任务情况，树立过“紧日子”思想，压减一般性支出，并对部门预算项目进行梳理，在综合考虑项目工程进度和预算执行情况前提下，拟于2021年度安排我区“老旧小区综合整治及既有多层住宅增设电梯项目”资金8亿元。

区发改委关于2020年重点产业政策资金

预算执行情况的汇报

各位代表：

按照会议要求，现将朝阳区2020年重点产业政策资金预算执行情况汇报如下：

为进一步加大政策支持力度，促进重点产业发展，2020年初，我委统筹相关产业办对金融业、高新技术产业、总部及商务服务业、中小企业政策进行了调整完善，并进一步提高资金支持额度。按照各产业办上报的专项产业资金预算，2020年我区重点产业政策资金年度预算金额为8.475亿元。其中：促进商务经济高质量发展引导资金安排预算2.5亿元，金融业发展引导资金安排预算1.925亿元， 高新技术产业发展引导资金安排预算8500万元，高新技术产业发展引导资金（信息服务业方向）安排预算2000万元，国家文创实验区发展引导资金安排预算1亿元，文化产业发展引导资金安排预算5000万元，促进中小企业发展引导资金安排预算8000万元，推动企业上市和并购重组专项资金安排预算7000万元。

为做好产业资金安排工作，我委统筹各产业办分别于今年4月和8月开展了两批产业资金项目征集工作，按程序开展了初审、第三方评审、部门内部审议、部门联审，并经产业转型升级领导小组会和区长办公会审议通过。按照资金安排方案，2020年共支持项目758个，安排资金约7.3亿元，支持额度同比增长了17.7%。其中：

促进商务经济高质量发展安排资金约2亿元，支持项目163个。主要用于支持总部企业、商务服务业、促进外向型经济、促进消费升级发展等项目，以及中美合作中心、拉法基豪瑞投资有限公司等“一事一议”项目。

金融业安排资金约2.1亿元，支持项目50个。主要用于支持一次性开办费用补助、购房补贴、租房补贴、外资金融机构贡献奖励等项目。

高新技术产业安排资金约6400万元，支持项目121个（其中“降低中小型科技企业融资成本项目”支持项目32个，从促进中小企业发展引导资金中列支）。主要用于支持高成长企业发展、支持重大高精尖成果产业化等项目。

高新技术产业（信息服务业方向）安排资金约1900万元，支持项目15个。主要用于支持信息化领域的高新技术成果转化、开放应用场景促进新技术新产品示范应用等项目。

国家文创实验区安排资金约8900万元，支持项目176个。主要用于支持品牌提升、融资补贴、文化科技、公共服务平台等项目。

文化产业安排资金约4400万元，支持项目120个。主要用于支持品牌提升、信用体系、风投奖励、文化科技、公共服务平台等国家文创实验区区域范围外的文化产业项目。

促进中小企业发展安排资金约7300万元，支持项目136个（含朝阳园降低中小型科技企业融资成本项目965万元，支持项目32个）。主要用于改善中小企业融资环境、提升中小企业经营能力、构建中小企业公共服务体系等项目。

上市和并购重组安排资金约3000万元，支持项目14个。主要用于支持上市辅导期奖励、IPO奖励、“新三板”挂牌奖励、企业并购奖励等项目。

截至目前，产业资金中列支的其他各类项目共计安排资金约8300万元。其中：促进商务经济高质量发展资金列支高端商务人才、朝阳消费券活动、疫情商业减租和防控物资保障等费用约5565万元。金融产业资金列支高端商务人才、服务业复工复产保险等费用约1055万元。高新技术产业资金（含信息服务业）列支高端商务人才、科博会朝阳展区等共计约530万元。文化产业资金列支高端商务人才、文博会活动经费等共计约570万元。中小企业资金列支高成长企业培育计划、中小企业服务工作、中小企业数据库建设约590万元。整体来看，全年共安排产业资金约8.1亿元，完成年度预算的96%。

今年以来，我委加强工作统筹，资金安排工作有序开展，执行效果良好。各产业办加强政策宣传力度，企业政策知晓率进一步提高，据统计，全年项目申报数为1775个。整体来看，受支持企业的区级收入、营业收入和利润总额都保持了良好增长态势。今年支持的758家企业，2020年1-10月份形成区级收入约78.5亿元，占全区总量近五分之一，在促进全区经济增长中发挥了积极作用。

下一步，我委将统筹好相关部门，加快文化产业、总部经济及服务业、高新技术产业等政策的修改，并建立完善常态化的跟踪评价机制，研究制定更为精准的分类评价体系，为产业政策的执行和调整完善提供依据，重点支持贡献多、增速快、潜力大的企业，提高产业资金使用效率。

特此汇报。

附件：1. 区商务局关于2020年朝阳区促进商务经济高质量

发展引导资金预算执行情况的汇报

2. 区金融办关于2020年朝阳区金融产业发展引导

资金预算执行情况的汇报

3. 中关村朝阳园管委会关于2020年朝阳区高新

技术产业发展引导资金预算执行情况的汇报

4. 区科信局关于2020年朝阳区高新技术产业发展

引导资金（信息服务业方向）预算执行情况的

汇报

5. 文创实验区管委会关于2020年国家文化产业创新

实验区建设发展引导资金预算执行情况的汇报

6. 区文创办关于2020年朝阳区文化产业发展引导

资金预算执行情况的汇报

7. 区发改委关于2020年朝阳区促进中小企业发展

引导资金预算执行情况的汇报

8. 区金融办关于2020年朝阳区推动企业上市和并购

重组专项资金预算执行情况的汇报

附件1

区商务局关于2020年朝阳区促进商务经济

高质量发展引导资金预算执行情况的汇报

各位代表：

按照会议要求，现将2020年朝阳区促进商务经济高质量发展引导资金预算执行情况报告如下：

一、基本情况

（一）引导资金政策体系情况简介

- 按照产业转型升级领导小组的统一部署，为率先打造北京市朝阳区国际一流的商务发展环境和商务服务体系，以高质量发展为根本要求，我局制定了促进商务经济高质量发展 “1+1+4”政策体系，即：“1+1”是《朝阳区促进商务经济高质量发展的实施意见》和《朝阳区促进商务经济高质量发展若干措施》，“4”是四项资金支持办法：《总部企业高质量发展支持办法》、《促进商务服务业发展支持办法》、《促进外向型经济发展支持办法》、《促进消费升级发展支持办法》。重点围绕总部经济、商务服务业、外资外贸、消费升级四个领域，从提升政务水平、打造服务平台、完善保障机制、强化开放优势、畅通融资渠道、优化人才发展、增强资金引导等方面加大对区域重点领域的政策支持力度。

（二）使用范围及支持方式

引导资金的使用范围包括：一是支持经市商务局认定的区内跨国公司地区总部企业及纳入北京市总部企业统计范畴的总部企业。二是支持推进北京市服务业扩大开放试点示范区建设工作中，包括商务服务业、中医药服务贸易、支持企业“走出去”等重点领域的企业和项目。三是支持外资引进、对外贸易及消费促进等重点企业和项目。四是支持其他符合区域产业发展定位的重点企业和项目。引导资金支持方式包括：财政奖励、财政补贴等，原则上一个项目只能选择申请本办法中的一种资金支持方式。

二、2020年资金执行情况

（一）预算整体执行情况

2020年，我区安排促进商务经济高质量发展引导资金预算2.5亿元。以上资金主要用于支持总部经济、商务服务业、外资外贸、消费四个领域发展项目，消费券、高端人才项目，以及拉法基豪瑞投资有限公司、中美合作（北京）咨询中心有限公司一事一议项目。

（二）当年预算具体执行情况

全年征集并支持促进商务经济高质量发展引导资金项目共163个。一是支持总部企业高质量发展，对14家区级突出贡献型总部企业、经营成长型总部企业和新认定、新迁入跨国公司总部企业予以奖励。二是支持促进商务服务业发展，对63家组织管理服务、综合管理服务、法律服务、咨询与调查、人力资源服务、广告业以及会议展览七大商务服务业重点领域中，区级贡献突出企业及成长型企业给予奖励。三是支持促进外向型经济发展，对12家上一年度实际利用外资5000万美元（含）以上企业，按照资金规模予以资金支持。四是支持促进消费升级发展，对作出促进消费升级区级贡献较大的电商、综合零售、汽车、餐饮、石油、家电六个重点行业社零额总量排名前5的25家企业及社零额过亿且增速排名前10的33家企业予以支持，对交通通信、教育文化娱乐和医疗保健三个重点行业服务消费额过亿且增速排名前10的14家企业予以支持，共支持企业72家。五是重点项目支持，支持一事一议项目2个。六是项目管理评估服务费用，资金管理中发生的项目评审与管理等相关费用。

此外，有两项费用从本资金中列支。一是2020年国际高端商务人才资助经费，二是朝阳区促消费措施消费券资金。

三、2020年资金执行效果

2020年，促进商务经济高质量发展引导资金政策实施效果显著。一是吸引跨国公司地区总部落户。以总部政策为抓手，推介我区优质的商务环境，挖掘重点潜在外资总部企业，吸引外资优秀总部企业落户我区。年内，拉法基豪瑞投资有限公司、欧姆龙（中国）有限公司已成功认定跨国公司地区总部，本年度全市新认定跨国公司地区总部3家，其中2家为我区总部企业。目前，我区跨国公司地区总部达127家，占全市总额的七成。二是培育商务服务业重点项目。2020 年前三季度，租赁与商务服务业实现行业增加值668.7亿元，占全市比重近50%。1-9月，租赁与商务服务业实现区级收入52.9亿元，占全区比重16%。商务服务业创新发展优势显著。重点推动技术、模式、业态和管理创新，发展效能不断提升。培育落地了德勤北京办公室客户体验中心、京师法律大数据云服务平台、科锐国际一体化SaaS云平台等系列创新服务平台。宝马（中国）投资有限公司、ABB（中国）投资有限公司落户我区。三是扩大实际利用外资额。2020年1-10月，朝阳区新设外资企业382家，占全市39.9%，实际利用外资44.7亿美元，同比增长14.7%，占全市33.9%。合同外资新设1000万美元以上外资企业21家，吸引合同外资11.38亿美元。合同外资增资1000万美元以上外资企业47家，吸引合同外资35.6亿美元。为受疫情影响的大环境下，稳定外资企业发展信心，加大引进外资力度做出突出贡献。四是助力消费市场稳定复苏。2020年1-9月，朝阳区批发零售业实现区级收入50.9亿元，同比增长1.1%。北京华联（SKP）百货有限公司、北京盒马网络科技有限公司、北京波士瑞达汽车销售服务有限公司等重点消费企业均实现区级收入正增长。对电商、综合零售、汽车、餐饮、石油、家电等重点行业予以政策支持，稳定企业在我区发展信心。五是帮助企业应对疫情度过难关。贯彻落实朝阳区《关于支持企业应对新型冠状病毒感染的肺炎疫情稳定发展的若干措施》，鼓励商场卖场、商业街区等物业运营单位为租户减免租金，对于采取减免租金措施的，给予奖励支持。拟奖励的50个申报主体，为2288家中小微企业减免了租金，减免租金1.32亿元。受政策示范带动效应影响，我区61家重点大型商场卖场、商业街区等物业运营单位为中小微企业商户减租额共计7.16亿元，涉及商户7847家。

四、资金执行中的存在问题及改进措施

本年度在资金执行的过程中，组织企业召开线上、线下座谈会，进行政策解读及咨询答疑，充分征求企业意见，下一步，将在政策支持力度和覆盖范围上继续提升。通过借鉴上海浦东新区，深圳前海开发区，海南自贸区等地区发展经验，结合北京自由贸易试验区的总体规划和实施战略，对现有政策进行调整和完善，研究制定更为精准的政策措施，提高产业资金使用效率，更好地助力企业发展。

一是疫情防控常态化要求下，有效保障疫情防护安全与促进商务经济发展两不误，加强协调配合，针对重点企业提出的政策需求，主动服务、全力协助，积极帮助企业解决存在困难和问题，及时协调有关部门对口支持。二是继续进一步研究完善产业政策，立足区域特征及发展优势，精准发力，在吸引国际知名专业服务业企业、国际组织及优质跨国公司总部落户，促进外商投资企业发展，鼓励创新消费新模式等方面加大产业政策引导支持广度和力度。三是加强宣传引导，扩大政策覆盖面。积极举办线上、线下相结合模式的各类政策解读会和相关活动，吸引培育更多的优质企业和重点项目落地。四是强化政策引导作用，完善政策落实保障机制。聚焦重点领域，精准施策。强化资金管理流程，完善资金评审等细节工作，跟进拨付资金使用方向及效果，确保科学、规范、高效使用政府产业引导专项资金。

附件2

区金融办关于2020年朝阳区金融产业发展

引导资金预算执行情况的汇报

各位代表：

按照会议要求，现将区金融办关于2020年朝阳区金融产业发展引导资金预算执行情况说明如下：

一、金融产业引导资金的基本情况

（一）金融产业引导资金的设立情况

根据《朝阳区支持金融业发展的若干措施》《北京市朝阳区关于加快培育发展首都现代金融服务业的实施意见》及前期区长办公会精神，实施2020年金融产业引导资金相关项目。

（二）金融产业引导资金的支持范围

金融产业引导资金支持范围包括：驻区及新落户我区的持牌金融机构；经国家监管机构批复设立的金融基础设施机构；投资我区重点科技、文创类企业并取得实效的VC、PE机构；新注册的独立纳税主体的金融机构结算中心、业务部门、支行、支公司、营业部等。

（三）金融产业引导资金的支持方式

一是财政直接补贴。对新落户我区的法人机构给予一次性开办费用补助；对驻区机构完成增资的给予增资补贴；对区内机构自购或租用办公用房的，给予相应购租房补贴等。二是以奖代补扶持。对贡献突出的外资金融机构给予奖励支持；对投资我区重点科技、文创类企业并取得实效的VC、PE机构给予奖励支持等。

二、2020年金融产业引导资金投入情况

（一）预算整体执行情况

2020年，共审议通过49家次金融机构政策申请，包括一次性开办费用补助、购房补贴、租房补贴、外资金融机构贡献奖励等，金额共计19772.3996万元；对其中34家次金融机构于年内安排财政资金，包括一次性开办费用补助、购房补贴、租房补贴、外资金融机构贡献奖励等，金额共计15954.0083万元。

此外，由2020年金融产业引导资金列支2019年度第二批支持项目、“服务业疫情防控综合保险计划”投保费用、高端商务人才费用等共计6039.8173万元。

金融产业引导资金年初预算19250万元，全年支出合计21993.8256万元，超出预算部分2743.8256万元通过我办上市和并购重组引导资金列支。

（二）当年预算具体执行情况

1.审议通过对中信保诚资产管理有限责任公司、中国航油集团财务有限公司等5家机构给予一次性开办费用补助，金额合计2150万元。

2.审议通过对兴业银行股份有限公司北京分行、江苏银行股份有限公司北京分行等2家机构给予办公用房购房补贴，金额合计2346.168万元。

3.审议通过对标普信用评级（中国）有限公司、瑞士再保险股份有限公司北京分公司等21家机构给予办公用房租房补贴，金额合计8044.8403万元。

- 审议通过对宝马汽车金融（中国）有限公司、中国国际金融股份有限公司等5家机构给予外资金融机构贡献奖励，金额合计3091万元。

- 审议通过对中小微企业金融综合服务平台给予重点平台建设支持补贴322万元。

6.兑现2019年金融产业引导资金（第二批），金额合计4984.8173万元。

7.按照区领导指示精神，区金融办推出“服务业疫情防控综合保险计划”，投保费用490万元.

8.另外，由金融产业引导资金列支高端商务人才费用565万元。

（三）审议通过资金未执行情况

经与企业充分沟通，另有15家机构的产业政策资金将于2021年上半年兑现，金额共计3818.39万元。

三、2020年金融产业引导资金的执行效益

（一）金融机构加速聚集

截至目前，共吸引43家金融机构落户朝阳，其中总部机构16家，分行分公司12家，支行支公司15家。新落户机构业态齐全，涵盖了银行、证券、期货、支付、股权投资、信用评级等各类型。我区金融机构总数已达到2629家，其中持牌金融机构1635家；从内外资角度看，外资金融机构已达到375家。持牌金融机构中，银行业1036家，保险业195家，证券业243家，其他金融机构161家。

（二）国际特色日益凸显

截至10月底，共有7家外资金融机构落户我区，外资金融机构总数达到375家，占全市近70%。全市100%的外资汽车金融公司（占全国50%）、100%的外资再保险公司（占全国40%）、78%的外资法人银行、80%的合资保险公司、70%的国际证券交易所代表处以及世界银行、国际货币基金组织、亚洲开发银行驻华代表处等国际金融组织以及标准普尔、穆迪、惠誉三大评级机构均在朝阳。

（三）经济指标稳步增长

2020年1-10月份，金融业实现税收417.7亿元，同比增加72.6亿元，同比增长21.0%。金融业贡献区级收入79.9亿元，同比增加11.2亿元，同比增长16.3%，占全区一般公共预算收入的17.7%，超全区增速20.1个百分点。1—3季度朝阳区金融业实现增加值922.4亿元，同比增长11%，占全区GDP的比重为18.4%。

（四）营商环境不断提升

在企业资金补贴、人才服务和业务发展等方面的服务不断优化；紧密对接我区第一批、第二批“服务包”金融机构，第一时间落实承诺事项，累计走访对接“服务包”企业100余次，对接落实服务事项380余条。

四、资金执行中的存在问题及改进措施

因我区金融产业政策配套市级政策执行，其中一次性开办费用补助经我区审核并拨付区级资金后，需经过市金融局、市财政局对企业材料再次审核并予以拨付市级资金，且市级部门对审批时限始终未予明确，导致新落户企业一次性开办费用补助当中市级资金到位迟滞。另外，市级金融产业政策中规定，对金融机构增资达到10亿元以上的，给予1000万元增资补贴，由市、区财政各承担50%，但此项政策市级部门于今年年底刚刚正式启动，执行时效尚不明确，导致区内多家已完成增资事项的企业无法正常申请此项政策支持。

对上述问题，我办将进一步与市金融监管局加强沟通，就驻区机构提出的需求予以反映，协调加快资金审批进度及相关工作推进进度。

附件3

中关村科技园区朝阳园管理委员会

关于2020年朝阳区高新技术产业发展引导

资金预算执行情况的汇报

各位代表：

按照会议要求，现将2020年朝阳区高新技术产业发展引导资金安排情况说明如下：

一、基本情况

按区产业转型升级领导小组办公室的要求，依据《朝阳区高新技术产业发展引导资金管理办法》，面向在朝阳区注册、纳税的国家高新技术企业和中关村高新技术企业、服务于朝阳区高精尖产业发展的社会组织、企事业单位及相关人才等开展2020年项目征集工作。主要支持方向为：高精尖产业培育、企业创新能力提升、科技创新平台建设、产业生态环境优化等。

二、2020年资金执行情况

（一）预算整体执行情况

为进一步加大政策支持力度，促进高新技术产业发展，2019年我委对高新技术产业政策进行了调整完善，提高了资金支持额度。2020年朝阳区高新技术产业发展引导资金由区财政纳入预算，预算资金8500万元。

根据朝阳区产业升级领导小组工作安排和《朝阳区高新技术产业发展引导资金管理办法》的要求，我委于今年4月开展了项目征集工作，按程序开展了初审、第三方评审及审计、部门联审，并经委务会、区产业转型升级领导小组会和区长办公会审议通过。按照资金安排方案，2020年共安排资金7366.183万元，支持项目121个（其中，“降低中小型科技企业融资成本项目”资金由区发改委列支965万元，支持项目32个）。

（二）当年预算具体执行情况

1、项目征集情况

2020年4月23日-5月20日，我委开展了2020年度高新技术产业发展引导资金项目征集工作，共征集项目300个，通过网上初审263个。其中，30个奖励类项目经条件审核通过后制定第一批资金拟支持方案（另有104个降低中小型科技企业融资成本项目经评审后制定拟支持方案，资金由区发改委列支），129个评审类项目经专家评审和审计验收后制定第二批资金拟支持方案。

- 2、项目评审情况

在内部初审阶段，我委按照随报随审的方式，开展申报资料审核等内部初审工作，确保申报项目的真实性、合规性。

对初审通过的评审类项目，我委聘请独立的第三方机构作为项目评审单位，邀请财务专家、行业专家及政府专家等多位专家组成专家评审小组，以申报资料评审、企业现场答辩、实地走访踏勘等多种形式进行项目评议，形成专家评审意见并出具项目评审报告。

按现行的《朝阳区高新技术产业发展引导资金管理办法》及操作细则要求，支持重大高精尖成果产业化项目、支持存量空间升级改造为高精尖产业载体两大类项目为后补贴项目、前置审计，专家评审通过的26个项目即可进入审计验收环节。我委聘请独立的第三方审计机构，按照规定程序开展项目审计验收工作，并出具审计报告。

3、项目备案情况

支持创新服务类社会组织发展等三大类项目需分两年申报，第一年申报备案，第二年申报资金。今年拟对10家单位的申报项目予以备案，待项目完成达到预期效果，且明年通过评审后安排资金支持。具体如下：

（1）支持创新服务类社会组织发展：拟对北京市朝阳区高新技术企业协会申报项目予以备案。

（2）支持前沿领域技术交流：拟对创业黑马科技集团股份有限公司、北京小象科技有限公司两家单位申报项目予以备案。

（3）支持开展高层次科技创新活动：拟对悦和汇（北京）会展有限公司等7家单位申报项目予以备案。

- 4、资金安排情况

- 根据专家评审意见，结合项目的实际情况，支持项目121个，支持金额7303.583万元；另有项目评审费、审计费等其他费用62.6万元。故安排资金共计7366.183万元（其中965万元由区发改委列支），具体如下：

（1）支持高成长企业发展：对三角兽（北京）科技有限公司等18家单位予以支持，安排资金250万元。

（2）支持首台（套）、首购产品示范应用项目：对力鸿智信（北京）科技有限公司予以支持，安排资金20万元。

（3）支持建设国家级、市级研发机构：对北京东方锐镭科技有限公司予以支持，安排资金20万元。

（4）支持建设国家级、市级孵化平台：对北京市射线应用研究中心等4家单位予以支持，安排资金140万元。

（5）降低中小型科技企业融资成本项目（由区发改委列支）：对北京大诚若谷信息技术有限公司、北京安氏领信教育科技有限公司等32家单位予以支持，安排资金965万元。

（6）支持重大高精尖成果产业化项目：对北京经纬恒润科技有限公司等25家单位予以支持，安排资金5400万元。

（7）支持建设硬科技孵化器：对北京时代凌宇科技孵化器有限公司予以支持，安排资金68.583万元。

（8）支持青年人才创业发展：对北京星尘纪元智能科技有限公司等37家单位予以支持，安排资金370万元。

（9）支持优质创投项目落地：对北京红杉坤德投资管理中心（有限合伙）和高瓴天成（北京）投资咨询有限公司2家机构予以支持，安排资金70万元。

（10）其它费用：委托第三方评审机构开展2020年项目评审工作的费用19.6万元；委托第三方审计机构开展2020年项目审计验收工作的费用13万元（当年前置审计）；委托第三方审计机构开展2018年项目审计验收工作的费用30万元（隔年审计）。

截至目前，高新技术产业资金中列支的其他各类项目共计安排资金527.435万元。其中：第二十三届北京科博会朝阳展区相关经费247.435万元、国际高端商务人才资助经费280万元。

三、2020年资金执行效果

为进一步加快朝阳区高新技术产业结构调整和优化升级，强化高新技术产业对朝阳区构建“高精尖”经济结构、建设国际研发集聚区和科技创新转化区的引领作用，我委对《朝阳区高新技术产业发展引导资金管理办法》进行了修订，注重创新驱动，丰富科技内涵，着眼成果落地，取得了良好的经济效益和社会效益。

经济效益：支持重大高精尖成果产业化项目中， “智能网联汽车高精定位系统产品开发项目”、“智慧交通系列安全芯片”等25个项目涉及电子信息、生物医药、新材料、节能环保等多个领域，项目总投资7.7亿元，项目实施新增营业收入31.3亿元、新增税收0.5亿元、新增就业人数701人、新增发明专利65项、实用新型专利53项、外观设计专利30项、软件著作权74项。

社会效益：支持原创技术发展、促进重大科技成果转化，支持项目荣获多个奖项，并取得良好的社会效益。如建工环境的“异位直接热脱附技术研发及产业化项目”荣获中国环境保护产业协会颁发的“环境技术进步奖一等奖”等。东方国信的“工业大数据智能互联平台”项目建设为工业生产单元及反应器建立量化的多级预警机制，在有序疏解非首都功能的同时，加快培育一批科技中小企业，带动新兴技术企业共同发展，形成具有产业特色的地区规模经济，从而有力地带动地方经济发展等。

四、资金执行中的存在问题及改进措施

政策支持体系需要进一步完善，在支持力度和覆盖范围上还有待提升。下一步将围绕“壮大一批高精尖创新主体、建设一批高质量平台和特色载体、聚集一批国际化高端要素、全面提升产业创新创业环境”的发展目标，完成《朝阳区高新技术产业发展引导资金管理办法》修订：

一是聚焦重点领域，强化高精尖产业组织能力。围绕产业重点领域和关键环节，实现引进一批、巩固一批、提升一批，促进本区高精尖企业集聚，加快高精尖产业构建。

二是聚焦企业发展需求，实现政策精准支持。全面剖析企业“初创、成长、加速、成熟、国际化”不同发展阶段的政策诉求，为区域大中小企业针对性提供房租补贴、创新扶持、发展奖励等政策支持。

三是聚焦产业创新环节，强化产业发展内生动力。围绕“科研创新、成果转化、概念验证、示范应用”的全链式创新能力提升，强化对研发投入、成果转化、示范应用等环节的扶持。

四是聚焦空间载体，提升高质量产业承载力。鼓励采取“政府支持、资源整合、市场运作、专业运营”方式，加快众创空间、孵化器、加速器、特色园区等各类产业空间的高品质建设和运营。

五是聚焦特色优势，优化产业发展生态环境。推动科技服务业进一步壮大，强化国际化合作优势，打造各类要素高效汇聚的创新创业新生态高地。

附件4

区科信局关于2020年高新技术产业发展引导资金（信息服务业方向）项目

预算执行情况报告

各位代表：

为推动我区经济快速健康发展，区科信局积极落实预算执行工作，现将2020年上半年信息服务业方向产业资金执行情况报告如下：

一、工作总体原则

围绕朝阳区加快非首都功能疏解、构建高精尖经济结构的任务，进一步加快培育和发展朝阳区战略性新兴产业，推动“互联网+”深入发展、促进数字经济加快成长，促进产业结构的优化提升，促进平台建设、注重资金效果、提倡自主创新的原则。

重点支持方向:两化融合、人工智能、电子商务、云计算、大数据、物联网、集成电路、基于互联网和移动互联网的信息服务产业等。考察项目的创新能力和社会效益，同时兼顾企业的区级经济贡献。

二、工作开展情况

（一）项目征集及初审

我局于2020年4月24日，通过朝阳区重点产业发展引导资金信息管理平台发布了《关于征集2020年朝阳区信息服务业方向高新技术产业发展引导资金支持项目的通知》，开展项目公开征集工作。截至征集期满，申报项目91个，共有64个申报项目符合支持方向，满足要求，通过初审进入后续评审程序。

（二）项目专家评审

经委托第三方机构及专家组评审，本次参与评审的64个项目中，成果产业化项目类建议支持的项目3个，不建议支持的项目有6个。开放应用场景促进新技术新产品示范应用类，优先支持的项目5个，建议支持的项目4个，可以支持的项目4个，不建议支持的项目42个。

（三）部门联审

经部门联审会审核，核减项目1个，涉及金额100万元。具体情况如下：北京大豪科技股份有限公司由于已由区促进中小企业发展引导资金支持，故不再由高新技术产业资金支持。

（四）资金安排方案

依照专家评审和部门联审结果，参考企业区级贡献情况，按照不超过2019年形成的区级收入的70%原则，区科信局拟定了2020年信息服务业方向高新技术产业发展引导资金安排方案，拟支持企业15家，项目支持资金共1895万元（详见附件）此外，第三方项目评审、验收审计等费用约40万元，总计拟安排引导资金共计1935万元。

（五）资金拨付

上述资金安排方案经2020年第2次区产业转型升级领导小组会议和2020年第12次区长办公会审议通过，按照区财政统一部署，区科信局于2020年7月前，与支持企业签订支持协议并完成相关支付手续，将资金拨付完毕。2020年高新技术产业发展引导资金（信息服务业方向）共支持企业15家，项目支持资金共1895万元，第三方项目评审、验收审计等费用约40万元，总计安排引导资金共计1935万元。

三、工作特点总结

一是项目新业态新模式特点突出，拉动投资效果明显。今年征集项目中，大数据、人工智能方向项目数量分别为24个和25个，充分体现信息化和新基建等领域深度融合特色，同时今年首次在项目评审中对企业项目投资进行审核，全部申报项目计划投资综合42.6亿元，完成投资19.41亿元，其中通过评审项目完成投资总额超过3亿元，拟支持重大高精尖成果产业化类3个项目共认定完成投资超过7800万元。

二是对参与朝阳疫情防控项目给与优先支持。申报项目中，参与疫情防控企业项目5个，拟支持企业中奇虎科技、超图软件、格灵深瞳等，在朝阳区科技抗疫，精准施策，构建我区疫情防控科技支撑体系中发挥了重要作用，在项目评审中给予了专项加分和优先支持。

三是对服务包企业给与重点关注。针对朝阳区重点“服务包”企业进行点对点政策宣传。朝阳区有12家服务包企业进行了申报，8家企业获得支持，申报支持率超过66.6%。其中区科信局负责的3家重点服务包企业超图软件、新氧科技、格灵深瞳全部入选拟支持企业名单，申报支持率为100%。

四是持续优化项目评审和管理流程。在第三方机构选取、项目评审方案确定、评分标准的细化方面进行了重点加强。引入了企业信用历史的比对,与工商、税务、环保等部门对接，对参评企业的经营异常、税务违规、执法处罚信息进行逐项审核。对信用风险较大、历史记录不良的企业进行了标注，作为评审的参考依据。同时，完善了内部审核机制，针对历史支持项目进行了梳理，避免对同一企业项目的重复支持。

附件5

文创实验区管委会

关于2020年国家文化产业创新实验区建设发展引导资金预算执行情况的汇报

各位代表：

按照会议要求，现将2020年朝阳区国家文化产业创新实验区（以下简称“实验区”）建设发展引导资金安排情况说明如下：

- 一、政策主要内容

为加快实验区建设，推动文化产业高质量发展，经2018年9月26日第20次区长办公会审议通过，《朝阳区促进国家文化产业创新实验区建设发展引导资金管理办法（修订）》，自2019年开始实施，实验区引导资金为1亿元，以推动文化产业“高精尖”发展，加快实验区建设。

实验区引导资金政策内容主要包括十一方面：

1. 品牌提升类。对于文化企业作品获得国家“五个一工程奖”的，一次性奖励200万元。对获得国内外权威机构评选的行业公益类奖项最高奖的，一次性奖励80万元。对于精品演出剧目、优质影片等生产创作给予不超过50万元的一次性奖励。积极引进国际知名展览、品牌活动和高端会议在国家文创实验区举办，对于品牌影响和综合效益显著的，对活动举办经费给予最高不超过100万元的一次性补助。

2. 融资补贴类。支持实验区信用体系建设、文化投融资服务体系建设和“蜂鸟计划”实施，进一步完善“信用筑基、政策架桥”的文化金融服务新模式，着力优化区域营商环境。对文化企业的融资进行担保补贴（不超过100万元）、利息补贴（不超过300万元）和信用评级报告补贴（不超过1万元）。

3. 精品园区类。对新获得市级文化产业园区认定的园区、新转型升级园区以及现有园区品质提升进行一定的资金支持，最高不超过500万元。

4. 文化贸易类。对新获得认定的国家文化出口重点企业和重点项目，一次性奖励50万元。对从事生产开发的文化企业，给予年出口额1%、最高200万元奖励。

5. 风投奖励类。对获得经中国证券投资基金业协会等机构认证的天使投资人、风险投资机构等投资的文化企业，从单一投资机构获得投资500万元及以上的，给予获得累计投资额1%、最高100万元奖励。

6. 四板奖励类。对文化企业在北京股权交易中心“四板市场”成功挂牌的，一次性奖励5万元。

7. 孵化创新类。对新获得国家部委、北京市和朝阳区认定的各级文化产业众创空间、创客空间等创新平台，一次性奖励100万元、50万元、30万元。

8. 文化科技类。加快推进文化科技融合，着力增强文化领域的科技应用和自主创新能力，培育新型文化业态，推动实验区高质量发展。对文化科技企业的新增研发费用、在关键共性技术方面新获得的发明专利、重大研发平台建设、知识产权转让交易，以及新取得的文化科技技术标准创制等方面进行奖励，最高不超过200万元。

9. 文化金融类。支持文化金融服务平台建设，建设文化金融线下服务平台，整合各类金融资源，搭建多层次文化金融服务体系，打造首都文化金融融合发展引领区。对于经认定的文化金融平台给予不超过300万元的建设费用补贴、不超过200万元的运营费用补贴，对于金融机构入驻经认定的文化金融平台，给予一定的房租补贴和融资奖励。

10. 公共服务平台类。提升产业发展功能，重点支持文化产业公共服务平台建设及平台服务创新，给予不超过200万元的支持。

11. 新引进重点企业奖励。支持符合实验区产业发展导向的行业重大旗舰性项目、文化科技创新型旗舰企业发展，鼓励企业在实验区发展总部研发、结算功能，对于符合导向的龙头企业给予一定的支持。

- 二、2020年资金执行情况

（一）预算整体执行情况

2020年，区财政安排实验区引导资金1亿元，引导资金共支持项目176个（其中支持民营企业占比87.5%），支持资金额度为9970万元。

（二）当年预算具体执行情况

1. 2020年项目征集及评审情况。根据全区产业转型升级领导小组统一安排，我委于2020年4月10日至5月9日期间面向社会公开进行本年度引导资金项目征集工作。征集期间加大政策宣传力度，采取政策宣传和疫情防控相结合，线上会议宣传等多种方式扎实开展前期宣传工作，释放积极信号，提振企业信心，稳定企业发展。在规定日期内，通过网上系统共征集项目411个，较去年（297个）同比增长30.9%。按照区产业转型升级领导小组的统一部署，2020年5月上旬至中旬，我委对征集项目进行了汇总、整理，并根据公告有关规定进行了初审。5月中旬，委托第三方组织服务机构对经过初审后的项目进行财务审核、专家评审、实地踏勘等相关工作，在此工作基础上，初步拟定了2020年度引导资金拟支持方案。2020年5月22日，区产业转型升级领导小组办公室（区发改委）组织召开部门联审会，对拟支持方案进行完善，并报区主管领导审阅把关。2020年6月11日，区产业转型升级领导小组会审议通过拟支持方案。2020年6月28日上午，经第12次区长办公会正式审定通过。

2. 2020年资金执行情况。2020年实验区引导资金共支持项目176个，支持资金额度为8889万元。具体如下：

（1）品牌提升类。拟对北京真乐道文化传播有限公司等14家企业给予650万元资金支持。

（2）融资补贴类。拟对万达影视传媒有限公司等88家企业给予 5042万元贴息、贴保、贴租支持。

（3）精品园区类。拟对北京时尚菁英创新文化创意发展有限公司等2家公司给予250万元资金支持。

（4）文化贸易类。拟对2019年国家文化出口重点企业（项目）——漫奇妙（北京）文化有限公司等2家企业（项目）给予100万元资金支持。

（5）风投奖励类。拟对北京乐自天成文化发展有限公司等3家企业给予29万元支持。

（6）四板奖励类。拟对2019年在北京股权交易中心四板挂牌的中世运通（北京）国际会议展览有限公司等5家企业给予25万元支持。

（7）孵化创新类。拟对2019年获得“北京市众创空间”认定的“国创基地”给予50万元支持。

（8）文化科技类。拟对北京青藤文化股份有限公司等16家企业给予630万元资金支持。

（9）6家企业及金融服务机构给予493万元支持。

（10）公共服务平台类。拟对央视创造传媒有限公司的“融媒体创新孵化及品牌营销服务平台”等38个项目给予1520万元支持。

（11）新引进重点企业奖励。拟对北京果壳互动科技传媒有限公司给予100万元一次性落户奖励支持。

三、2020年资金执行效果

2020年实验区引导资金扶持优秀文化企业数量共176家，其中支持民营企业占比87.5%，充分发挥了政府资金提振企业信心、稳定企业发展的作用。支持企业层级不断提高，涵盖上市企业、文化类高新技术企业等高成长性企业，在内容原创、文化科技融合发展方面成效突出，政策的融资带动能力、平台聚集效应明显增强。品牌提升类突出价值引领作用，支持项目大力弘扬社会主义核心价值观，取得了良好的社会效益和经济效益，其中1个项目获得“五个一工程奖”；信用体系类加大疫情期间对文化企业信贷支持力度，在常态化疫情防控中推动文化产业健康运行、向好发展，88个项目共带动银行贷款44.2亿元，节约企业融资成本近三分之一；风投奖励类激发了文化产业创新创业活力，3家企业共计获得3000万元风险投资；四板奖励类进一步加强了多层次资本市场支持文化产业的力度，5家企业顺利完成北京四板市场挂牌，融资能力进一步提高；文化科技类大力推动文化科技融合，培育新兴业态，15家高新技术企业在文化领域的科技应用和自主创新能力进一步增强，1个重大研发平台项目有力推动了数字阅读产业高质量发展；文化金融类整合各类金融资源、搭建多层次文化金融服务体系，6个项目进一步助力实验区文化金融融合发展；精品园区类2个项目在疏解非首都功能、腾笼换鸟促进传统产业转型升级、构建“高精尖”经济结构等方面发挥了示范作用；孵化创新类积极落实国家“大众创业、万众创新”战略，打造文化创新创业发展高地，1个项目被认定为北京市众创空间；公共平台类聚焦文化产业服务平台建设及创新，支持了央视创造、人民在线等一批行业示范性文化企业，在公共服务、经济贡献等方面效益突出；文化贸易类积极推动中华文化“走出去”，提高区域国际化发展水平，2个项目获得国家文化出口重点项目认定；重点企业一次性落户奖励类，成功引进了北京果壳互动科技传媒有限公司落户朝阳区，提升了实验区行业领军企业集聚能力及文化品牌效应，政策的引导带动能力明显增强。

在引导资金政策的带动下，实验区文化产业发展活力持续释放，产业发展质量稳步提升，各项指标不断攀升。企业数量方面，目前，实验区登记注册文化企业达到3.48万家，五年间新增1.88万家，文化市场保持了繁荣活跃的状态；文化产业园区发展方面，实验区现有59家文化产业园区，五年间新增园区39家，主要是老旧厂房等存量空间的转型利用，“腾笼换鸟”成果丰硕；上市企业方面，区域内现有上市挂牌企业52家，五年间新增48家。2019年，实验区1111家规模以上文化企业实现收入1362.2亿元，同比增长7.5%，占朝阳区文化产业收入的50.4%，占北京市10%，占全国的1.57 %。2020年1-9月，实验区规模以上文化企业实现收入686.9亿元。

四、资金执行中的存在问题及改进措施

下一步，我委将继续按照区产业转型升级领导小组办公室统一安排及要求，做好引导资金后期监管等工作，合理安排绩效跟踪措施，督查支持资金的具体使用方向，确保财政资金用到实处、发挥实效。注重对支持企业的成长性追踪，定期对不同发展阶段文化企业进展调研走访，提升资金绩效管理水平，提高财政资金使用效益，切实促进文化产业高质量发展。

附件6

关于2020年朝阳区文化产业发展引导资金

执行情况的报告

2020年以来，区文创办在区委区政府的正确领导下，扎实做好“六稳”“六保”工作，加大对文化企业的帮扶力度，按照区产业转型升级领导小组办公室关于产业发展引导资金整体工作部署和要求，依据《朝阳区文化产业发展引导资金管理办法（修订）》（以下简称《办法》），严格履行工作程序，积极主动推进2020年度重点产业资金政策落实，有效发挥政府资金在疫情期间支持企业稳定发展的作用，推动朝阳区文化产业高质量发展。

一、2020年预算执行情况

2020年，区财政安排文化产业发展引导资金（以下简称“引导资金”）5000万元，已执行金额4979.068万元，结余20.932万元，预算执行率达到99.6%。其中，支持文化产业重点项目（企业）120个，共计支持金额4409万元，列支组织部高端商务人才（文化类）经费282.5万元，列支2020年北京服贸会文化服务专题展（第十五届北京文博会）朝阳区展览展示活动经费287.568万元。

二、2020年产业政策执行情况

为落实产业资金政策，根据区产业转型升级领导小组办公室统一部署，区文创办严格执行“十二步法”的工作程序（公开征集项目→申报材料初审→专家评审→部门联审→宣传部部务会审议→区主管领导审阅→区产业转型升级领导小组办公室汇总审核→区产业转型升级领导小组会审议→区长办公会审定→公示→拨付资金→后期监管），于2020年4月10日至5月9日，通过朝阳区文化创意产业网、朝阳区重点产业发展引导资金信息管理平台向社会公开发布了《关于公开征集2020年度朝阳区文化产业发展引导资金支持项目的通知》，在规定日期内，共公开征集了298个项目，其中282个项目通过了初审。经过专家评审、部门联审、区主管领导审阅、区产业转型升级领导小组会审议、区长办公会审定和公开公示无异议后，形成2020年度引导资金支持方案，最终支持项目（企业）120个，支持企业数量较去年增长33.3%，实际支持资金4409万元，已全部拨付到位。具体情况如下：

（一）品牌提升类。对漫画作品《镜诰卿年》等17个优质项目给予一次性奖励支持，额度共计405万元。

（二）信用体系类。对华宇世博音乐文化（北京）有限公司等36家企业给予一次性评级报告费用补贴、贴息、贴保支持，额度共计1721万元。

（三）精品园区类。对恒通国际创新园功能提升等7个园区功能提升类项目给予一次性奖励支持，额度共计198万元。

（四）文化贸易类。对北京漫传奇文化传播有限公司等3个获得2019年度国家文化出口重点企业（项目）认定的企业给予一次性奖励支持，额度共计150万元。

（五）风投奖励类。对北京耐飞科技有限公司等12个2019年度获得经相关机构认证的天使投资人、风险投资机构等投资的文化企业给予一次性奖励支持，额度共计199万元。

（六）四板奖励类。对2019年度在北京股权交易中心四板市场挂牌的北京灵魂石影视文化有限公司给予一次性奖励支持，支持金额5万元。

（七）文化科技类。对北京粉笔蓝天科技有限公司等18家企业给予一次性研发经费、发明专利、标准创制奖励支持，额度共计386万元。

（八）公共服务平台类。对“IP孵化运营及版权保护”等26个服务平台类项目给予一次性奖励支持，额度共计1345万元。

三、取得的成效

2020年朝阳区文化产业发展引导资金共支持120个项目（企业）。引导资金坚持扶优扶强的原则，注重项目的示范性、创新性、融合性、经济效益和社会效益，支持“高精尖”产业发展。资金政策的落实，一是进一步聚焦“高精尖”产业，推进朝阳区文化产业高质量发展。从本次项目征集的总体来看，企业层级不断提高，支持企业中有蓝色光标、蜜莱坞等上市企业，快看世界等独角兽企业，世相科技、葩趣科技等文化科技领域的高成长性企业，更有泡泡玛特、凯声文化等一批文化新消费行业的领军企业，带动社会投资超过45亿元，对社会资本的撬动作用显著。通过引导资金的带动，激发了文化企业的创新创造活力，推动文化产业蓬勃发展。二是进一步扶持中小企业健康成长。民营企业是促进区域经济和社会发展的重要力量。民营中小企业作为文化产业的重要组成部分，数量多、活力强，对全区文化产业发展具有重要的支撑作用。引导资金支持的中小文化企业项目约占全部支持项目的70%以上，促进中小企业快速发展和成长，起到了“四两拨千斤”的作用，在引导企业健康、可持续发展的同时，提高产业整体发展水平和质量。三是进一步创新政策服务、优化营商环境。2020年,区文创办通过朝阳区文化产业网、朝阳区重点产业发展引导资金信息管理平台向社会公开征集引导资金支持项目。征集期间结合常态化疫情防控工作，依托2020年朝阳区“优化营商环境·精准服务促发展”系列活动平台举办了2场线上政策宣讲会，加大政策宣传力度，提高政策知晓率。在规定日期内，共公开征集了298个项目，数量较上年度增长69.3%。当前，文化产业发展进入了新阶段，对政府公共服务、产业生态、发展环境提出了新要求，区文创办将引导资金政策瞄准产业发展和企业需求的痛点、难点、热点，帮助企业享受更多的政策红利，进一步优化营商环境，助力文化企业转型升级发展。

附件7

区发改委关于2020年朝阳区促进中小企业  发展引导资金预算执行情况的汇报

各位代表：

按照会议要求，现将2020年朝阳区促进中小企业发展引导资金安排情况说明如下：

一、基本情况

《朝阳区促进中小企业发展引导资金管理办法》于2020年初进行了修订，修订过程中，我们主要把握了以下两个原则：一是关注中小企业发展面临的共性问题。重点鼓励各类金融机构为中小企业提供低成本的融资服务，并对政策性中小企业应急转贷产品给予支持，解决“难和贵”的问题。同时，加大了对企业研发、市场开拓的政策支持力度，帮助企业提升自身造血能力。二是注重激发和调动社会服务机构的积极性。围绕“抓机构、建平台、强体系”，突出对金融机构、专业服务商、园区等中介和平台组织的支持，鼓励其为我区中小企业量身定制服务、举办品牌活动等，发挥辐射带动作用，引导更多市场化资源支持我区中小企业发展。

本年度朝阳区促进中小企业发展引导资金安排预算8000万元，政策内容主要包括以下三方面：

（一）改善中小企业融资环境

一是鼓励中小企业拓展融资渠道。对为中小企业提供融资租赁、集合债券、集合信托、小额贷款等融资服务的机构，综合考虑融资额度、融资费率、产品创新等方面因素给予相关机构奖励，每个机构年度支持额度最高不超过500万元。

二是鼓励政策性担保机构为中小企业提供融资担保服务。综合考虑为中小企业提供的担保额度、担保费率等方面给予相关机构奖励，每个机构年度支持额度最高不超过500万元。

三是鼓励设立政策性中小企业应急转贷产品。对参与设立针对朝阳区中小企业应急转贷产品的相关机构，按照产品规模的5%给予补贴, 每个机构年度支持额度最高不超过500万元。

四是鼓励为中小企业融资提供数据服务。对于经中国人民银行备案，为朝阳区小微企业金融综合服务平台提供数据的征信服务机构，综合考虑数据获取量、加工成本等方面因素给予奖励，每个机构年度支持额度最高不超过50万元。

## （二）提升中小企业经营能力

一是支持企业自主研发。引导中小企业持续加大研发投入，提升自主创新能力，研发投入达到一定标准、且拥有核心知识产权的，按照研发费用总额的20%予以奖励，每个企业年度支持额度最高不超过100万元。

二是促进企业联合创新。支持中小企业与国内外著名企业、科研院所、研究机构等单位开展实质性合作，联合进行新技术、新产品研发、科技成果转化等合作产生的费用，按实际发生额50%的比例予以补助，每个企业年度支持额度最高不超过100万元。

三是支持企业参展交流。对参加由省级以上政府部门、行业协会、商会等举办的国内大型展会，或参加国家指定或全球知名的国际级大型展会，按照展位租金的80%予以补助，每个企业年度支持额度最高不超过50万元。

四是鼓励企业扩大再投资。对符合北京市高精尖产业方向，年度投资金额在500万以上，并纳入我区固定资产投资的企业，按照投资额的10%予以奖励，每个企业年度支持额度最高不超过100万元。

## （三）构建中小企业公共服务体系

一是加强“示范平台”“示范基地”培育。对首次获得国家级、市级认定的“中小企业公共服务示范平台”“小型微型企业创新创业示范基地”等称号的本区中小企业服务机构，给予一次性奖励。对获得国家级认定的机构，给予50万元一次性奖励。对获得市级认定的机构，给予30万元一次性奖励。

二是鼓励专业机构提供定制化服务。对专业机构为朝阳区中小企业提供定向的投融资、经营培训、人力资源、市场开拓、创业创新、管理咨询、法律、会计等服务。经评审，按照服务合同额的30%予以奖励，每个机构年度支持额度最高不超过200万元。

三是打造朝阳特色品牌活动。鼓励各类企业或社会组织举办针对朝阳区中小企业的展会、论坛、赛事等活动。经评审，对于达到预期效果的，按照活动实际发生费用的50%予以奖励，每个主体年度支持额度最高不超过100万元。

四是服务中小企业集聚发展。鼓励各类产业园区持有或运营机构，引入符合朝阳区功能定位的中小企业，打造特色鲜明的产业园区。对积极配合相关部门开展企业规范经营，服务中小企业协作发展，且形成一定产业集聚效应的园区。经评审，给予最高不超过20万元奖励。

二、2020年资金执行情况

（一）预算整体执行情况

为支持我区中小企业发展，落实应对疫情的政策措施，我委按照新调整的《朝阳区促进中小企业发展引导资金管理办法》，于今年4月份，启动了2020年促进中小企业发展引导资金项目的征集和评审工作。目前，上述工作已完成，确定了引导资金安排方案，并于今年6月份将资金发放到企业账户。

经统计，今年共有529家企业进行了申报，同比增长83.7%，为历年来最多。主要有两方面因素导致申报数量激增，一是今年我们主动加大宣传，拓宽了宣传渠道，通过重点产业发展引导资金平台、“朝阳发改”“朝阳助力成长”微信公众号、“朝企家”服务平台、楼宇防疫系统等多个渠道发布了征集通知，政策知晓率大幅提高。二是受疫情影响，中小企业普遍经营困难，更加关注各类产业政策，对获取政府补贴更为迫切。

经评审，2020年促进中小企业发展引导资金共安排约7885万元（含朝阳园降低中小型科技企业融资成本项目965万元），其中企业奖励或补助资金7261万元，支持企业136个（含朝阳园降低中小型科技企业融资成本项目32个），中介机构评审费用47万元。此外，高成长企业培育计划工作费用341.88万元，中小企业服务工作费用187.2437万元，中小企业数据库建设和运维项目费用75万元。

（二）具体执行情况

1. 改善中小企业融资环境方面

一是金融机构奖励。按照为区内中小企业提供融资租赁金额的1%，对中关村科技租赁股份有限公司给予141万元奖励。二是政策性担保机构奖励。对北京首创融资担保有限公司、北京中关村科技融资担保有限公司2家市级政策性担保公司分别给予100万元的支持。三是政策性中小企业应急转贷产品奖励。按照经区政府审议通过的中小企业应急转贷资金规模的5%，对北京市朝阳区国有资本经营管理中心给予500万元奖励。

2. 提升中小企业经营能力方面

一是自主研发补助。按自主研发费用额的20%，对北京大豪科技股份有限公司等27家企业，给予2700万元补助。二是联合创新补助。按合作研发费用额的50%，对北京影谱科技股份有限公司等13家企业，给予981万元补助。三是中小企业参照补助。按照展位租金额的80%，对北京沃尔德金刚石工具股份有限公司等37家企业，给予512万元补助。

3. 构建中小企业公共服务体系方面

一是“示范平台”“示范基地”认定奖励。对首次获得国家和市级称号的中小企业服务机构给予一次性奖励，对北京国投尚科信息技术有限公司等3家企业，给予110万元奖励。二是专业机构定制化服务奖励。按照服务合同额的30%，对上海德勤税务师事务所有限公司北京分所等10家企业，给予952万元奖励。三是中小企业园区奖励。对九九工场(北京)文化发展有限公司（E9园区）等10家企业，给予200万元奖励。

三、2020年资金执行效果

2020年朝阳区促进中小企业发展引导资金共支持136个企业（项目），截止目前2020年1-10月份，共形成区级收入约2亿元，其中无线生活（北京）信息技术有限公司、北京聚能鼎力科技股份有限公司等企业同比增长较快。

从具体实施效果来看：一是在改善中小企业融资环境方面。支持了中关村科技租赁股份有限公司、北京首创融资担保有限公司、北京中关村科技融资担保有限公司、北京市朝阳区国有资本经营管理中心。有效扩宽了中小企业融资渠道、降低了中小企业获得融资的难度、降低了转贷续贷成本。二是提升中小企业经营能力方面。鼓励中小企业自主研发，对北京大豪科技股份有限公司等27家企业按照研发费用20%予以补贴，引导企业加大研发投入，鼓励自主创新。支持企业通过产学研合作的方式提升研发能力，注重项目的先进性、创新性。本次共有13家获得了支持，支持金额981万元。引导资金鼓励中小企业参加展会开拓市场，对参加国内外大型展会给予补贴，本年度共有37家企业获得了支持。三是构建中小企业公共服务体系方面。支持企业认定“示范平台”及“示范基地”，引导资金鼓励公共服务平台及专业机构对中小企业提供定制化服务，本年度共支持平台及机构10家，支持金额952万元。鼓励了科锐国际、德勤等平台机构，有效的支持了中小企业的发展。支持了一批服务中小企业的特色园区，共支持北京望京科技孵化服务有限公司、九九工场（北京）文化发展有限公司等10家园区机构。

四、资金执行中的存在问题及改进措施

在资金执行的过程中，我们充分征求企业意见，倾听企业心声，针对企业提出的一些诉求，下一步，我委将在产业领导小组的指导下，对现有政策进行修订和完善，研究制定更为精准的政策措施，提高产业资金使用效率，更好地助力我区中小企业发展。

一是尽快修订完善中小企业政策。按照区领导指示精神，通过研究国家及北京市最新政策，结合我区中小企业实际调研情况，并适当参考外地先进做法，研究具体政策调整意见，对修订工作提供支撑，为中小企业健康成长营造良好环境。

二是加强政策宣传。主动开展走进园区、楼宇的政策宣讲活动，并用好助力成长微信公众号、朝企家服务平台等线上渠道扩大宣传范围，扩大政策的知晓度，更好的服务企业发展。

附件8

区金融办关于2020年推动企业上市和并购重组专项资金预算执行情况的汇报

各位代表：

按照会议要求，现将2020年朝阳区推动企业上市和并购重组专项资金安排情况说明如下：

一、基本情况

（一）推动企业上市和并购重组专项资金的设立情况

根据《朝阳区支持金融业发展的若干措施》和《朝阳区推动企业上市和并购重组工作办法》，实施2020年推动企业上市和并购重组专项资金项目。

（二）推动企业上市和并购重组专项资金的支持范围

推动企业上市和并购重组专项资金的支持范围：上市辅导期奖励，境内首次公开发行股票（IPO）奖励，境外知名市场首次公开发行股票（IPO）奖励，“新三板”挂牌奖励，并购经营奖励、聘请专业机构评审专项资金项目、企业上市加速器经费。

二、2020年资金执行情况

（一）预算整体执行情况

2020年共批复推动企业上市和并购重组专项资金预算7000万元，根据实际申请情况共申请并拨付资金3044.3万元，支持项目14个。主要用于支持上市奖励（包括辅导期奖励）、境外知名市场IPO奖励、“新三板”挂牌奖励、企业并购经营奖励等项目，共计2800万元；聘请资金评审中介机构44.3万元；企业上市加速器项目（含招标代理费）196.352176万元。其中企业上市加速器项目申请并兑现200万元，剩余36628.24元将按照正常程序退回财政部门。

由于区发改委对产业资金征集整体安排，下半年企业上市和并购重组专项资金项目申报工作取消。2020年第二批金融产业引导资金项目执行过程中，超出预算部分通过我办上市和并购重组引导资金列支，共计2743.8256万元。因此预算剩余1211.8744万元。

（二）当年预算具体执行情况

1. 企业上市辅导期奖励

对北京建工环境修复股份有限公司等2家企业分别给予奖励150万元，总计奖励金额300万元。

2. 境内首次公开发行股票（IPO）奖励

对金科环境股份有限公司等2家企业分别给予奖励150万元，总计奖励金额300万元。

3. 境外知名市场首次公开发行股票（IPO）奖励

对中关村科技租赁股份有限公司等3家企业分别给予奖励500万元，总计奖励金额1500万元。

4.  “新三板”挂牌奖励

根据专家组评分情况，按照差额补齐、分档奖励的方式，符合“新三板”奖励标准的挂牌企业共1家，总计奖励金额50万元。

5. 企业并购经营奖励

根据评分情况，按照分档奖励的方式，符合企业并购经营奖励标准的企业共4家，总计奖励金额650万元。

- 资金评审中介机构费用

根据《朝阳区推动企业上市和并购重组工作办法》，委托北京中诚正信会计师事务所有限公司对2020年朝阳区推动企业上市和并购重组专项资金项目进行评审，服务费用44.3万元。已支付首付39.87万元，剩余尾款4.43万元将于2021年支付。

- 企业上市加速器项目费用

考虑到政策的连续性，继续沿用区发改委实施的企业上市加速器运营政策。为广泛挖掘培育储备企业，提高加速器服务效率和专业性，委托专业机构负责我区企业上市加速器运营，总费为196.352176万元（含招标代理费2.580176万元），已支付首付174.3948万元，剩余尾款19.3772万元将于2021年支付。

三、2020年资金执行效果

今年以来，朝阳区企业上市数量取得重要突破，上市工作实现跨越式发展，中关村科技租赁、北控城市资源、映翰通、金科环境、中金公司等7家企业先后在境内外上市，12月11日泡泡玛特即将港交所上市。为2019年上市数量的两倍。朝阳区目前共有境内外上市公司共127家。在审企业12家，将于今年年底或明年年初陆续上市，另有10余家公司将陆续提交上市申请，朝阳区上市势头良好。

四、资金执行中的存在问题及改进措施

在资金执行过程中，我办严格按照相关程序开展项目征集和评审工作，确保各项政策落实到位。下一步，我办将继续加大上市企业的培育引进力度，精准支持企业发展。

区发改委关于2021年重点产业政策资金

预算编制情况的汇报

各位代表：

按照会议要求，现将朝阳区2021年重点产业政策资金预算编制情况汇报如下：

按照区领导要求，为进一步加大政策支持力度，我委统筹各产业办，结合近期国家服务业扩大开放综合示范区、中国（北京）自由贸易试验区建设，打造数字经济示范区等重点任务，正在对总部经济及服务业、高新技术产业、文化产业等政策进行调整完善，更好地发挥产业资金的引导作用。根据目前各责任部门结合政策调整情况上报的资金预算金额，2021年我区重点产业政策资金预算额度为9.83亿元，其中：

促进商务经济高质量发展引导资金拟安排预算2.5亿元。立足“两区”建设及“十四五”规划，重点支持总部经济、商务服务业、外资外贸、消费服务四个领域。支持引进国际知名品牌展会、经贸论坛、国际品牌发布展示、国际高端交流活动来朝阳举办，强化专业服务业对“两区”建设的整体支撑；对外商投资企业扩大实际利用外资规模、“走出去”服务平台、跨境电商及服务贸易企业等方面进行重点培育和扶持，助力打造区域国际化枢纽平台等政策。

金融产业发展引导资金（含上市和并购）拟安排预算3.83亿元，重点支持新落户金融机构一次性开办费用补助、驻区机构增资补贴、购租房补贴、外资金融机构贡献奖励、推进企业上市和并购重组奖励等项目，着力服务驻区各类金融机构，吸引上市企业在我区集聚，推动金融业稳定健康发展。

高新技术产业发展引导资金拟安排预算1亿元。进一步加强数字经济建设，重点支持高精尖企业引进和培育、科研创新类平台建设、企业国际创新能力提升、科技成果转化和示范应用等项目，推动高精尖产业快速构建，发挥高新技术产业对数字经济发展的带动作用。

高新技术产业发展引导资金（信息服务业方向）拟安排预算2000万元，重点支持两化融合、人工智能、集成电路、电子商务、云计算、大数据、物联网、基于互联网和移动互联网的信息服务产业等项目，推动“互联网+”深入发展，促进数字经济加快成长，提高信息服务产业发展水平。

国家文化产业创新实验区建设发展引导资金拟安排预算1亿元，重点支持高精尖文化产业项目和高端环节发展，社会效益突出的公共服务平台，文化科技、文化金融融合发展等项目，聚焦产业融合发展，突出国际化交往功能、首都文化窗口区优势，进一步突显文化创新的引领示范作用。

文化产业发展引导资金拟安排预算5000万元，重点支持 “高精尖”文化产业项目和高端环节发展，支持数字文化、文化消费等新兴文化业态发展，支持文化产业园区升级改造、功能提升，支持综合型产业生态服务平台、专业型创新创意服务平台建设等，全面促进我区文化产业提质增效升级发展。

促进中小企业发展引导资金拟安排预算8000万元，重点支持降低中小企业融资成本、提升中小企业经营能力、构建中小企业公共服务体系等项目，积极改善中小企业融资环境，提升企业市场开拓能力，为中小企业营造良好的发展环境。

此外，按照产业资金上、下半年各征集一次的原则，拟于2021年6月底之前完成第一批产业资金拨付，11月底之前完成第二批产业资金拨付。

特此汇报。

附件：1. 区商务局关于2021年朝阳区促进商务经济高质量

发展引导资金预算编制情况的汇报

2. 区金融办关于2021年朝阳区金融产业发展引导

资金（含上市和并购）预算编制情况的汇报

3. 中关村朝阳园管委会关于2021年朝阳区高新技术

产业发展引导资金预算编制情况的汇报

4. 区科信局关于2021年朝阳区高新技术产业发展

引导资金（信息服务业方向）预算编制情况的

汇报

5. 文创实验区管委会关于2021年国家文化产业创新

实验区建设发展引导资金预算编制情况的汇报

6. 区文创办关于2021年朝阳区文化产业发展引导

资金预算编制情况的汇报

7. 区发改委关于2021年朝阳区促进中小企业发展

引导资金预算编制情况的汇报

附件1

区商务局关于2021年朝阳区促进商务经济

高质量发展引导资金预算安排情况的汇报

各位代表：

按照会议要求，现将2021年朝阳区重点产业政策资金《促进商务经济高质量发展引导资金》的预算安排情况汇报如下：

一、资金基本情况

按照产业转型升级领导小组的统一部署要求，2020年我局完成编制了《朝阳区促进商务经济高质量发展的实施意见》及配套措施、四项资金支持办法，形成“1+1+4”的政策体系，重点围绕总部经济、商务服务业、外资外贸、消费升级四个领域，加大对区域重点产业的政策支持力度。

二、2021年预算编制情况

（一）预算整体编制情况

2021年我区预计安排促进商务经济高质量发展引导资金预算2.5亿元。引导资金将重点支持总部经济、商务服务业、外资外贸、消费服务四个领域，立足“两区”建设及“十四五”规划等工作部署合理分配，并按照区产业领导小组要求进度统一执行。

（二）预算重点支持项目情况

安排总部市级政策资金及区级资金共1亿元。目前，我区共有总部企业888家，占全市22.4%，跨国公司地区总部127家，占全市七成，具有总量规模大、国际化程度高等特征。受全球疫情影响，通过对全球经济形势研判，2021年度总部经济产业引导资金将更聚焦国际化高端要素，重点对突出贡献型、经营成长型及新认定跨国公司总部三类总部企业的资金扶持。加大力度引进跨国总部企业、国际组织等主体，加大力度引进资本含量高、行业引领带动能力强的企业，吸引国际化顶尖人才落地，推动朝阳开放型经济更高质量、更高层次、更高水平发展。

安排支持商务服务业发展资金5000万元。为加大推进自贸区建设，吸引全球高端资源落地，支持新设立或新迁入的国际知名商务服务业企业落户朝阳；支持对提升区域品牌形象的国际性组织、地区性国际组织、高端智库在我区落户发展；支持引进国际知名品牌展会、经贸论坛、国际品牌发布展示、国际高端交流活动来朝阳举办，强化专业服务业对“两区”建设的整体支撑；同时，为调动企业参与自贸区建设的积极性，拟制定支持具有示范和带动作用的创新性服务业企业和项目的政策条款，鼓励企业在自贸区政策范围内先行先试，创新发展。

安排支持外资外贸资金5000万元。截至目前，我区累计吸引外商投资企业10271家，累计实际利用外资687.7亿美元；进出口企业五千余家，年实现进出口额近2000亿美元，为我区的经济增长、“两区”建设等都提供了强有力的支撑。对此，我们对外商投资企业扩大实际利用外资规模、“走出去”服务平台、跨境电商及服务贸易企业等方面进行重点培育和扶持，助力打造区域国际化枢纽平台。

安排支持消费领域发展资金5000万元。加快商贸流通转型，推动线上线下消费模式融合发展，促进新兴消费业态集聚，引导生活服务品质化升级，为实现构建“国内国际双循环相互促进的新发展格局”贡献朝阳区的市场优势和内需潜力。对社零额及服务消费贡献突出的企业给予支持；鼓励特色消费街区建设；引导消费创新示范发展，鼓励新兴消费业态集聚；支持举办消费活动，营造时尚消费氛围、提升品牌形象；支持专业机构对区域消费领域规划布局开展研究；支持消费新业态落地发展。

三、资金管理情况

根据区人大财经委专题审议意见、区审计局专项审计意见及区财政局产业引导资金整改建议，我局将进一步夯实引导资金预算编制工作，严格规范全区产业资金管理和使用流程，有效发挥引导资金的社会效益、经济效益。

（一）深度研判经济形势变化，确保预算编制科学规范

深入贯彻十九届五中全会精神，结合我区“十四五”规划编制，根据发改委、统计局行业监测数据分析，邀请专家进行产业发展课题论证，确保引导资金预算编制科学、合理、准确。

（二）加强专项资金绩效管理，强化引导资金使用效果

按照区财政局预算绩效管理工作相关要求，严格落实《朝阳区预算绩效管理办法（试行）》（朝财绩效〔2014〕163号），将绩效管理贯穿预算管理的全过程，从预算编制、执行、监督与绩效管理同步，充分利用引导资金，加大政策兑现力度。

（三）实施全流程监督监管，优化资金管理工作机制

为科学、规范、高效落实朝阳区商务经济高质量发展引导资金管理工作，拟聘请第三方机构，提供全流程项目管理咨询服务。申报评审环节，通过专家评审、财务交互审核、部门联审等方式，加强对引导资金使用的监督和信息透明化管理。同时，对引导资金项目支持情况在产业资金网络平台上予以公示。

（四）创新开展线上互动答疑，切实做好企业服务工作

- 面对复杂变化的疫情发展态势，结合本年度创新开展线上政策咨询、直播交流答疑会的优秀经验，进一步拓展政策宣传模式，包括申报流程模拟直播、政策内容解读、企业互动答疑等；同时，做好企业服务工作，精准掌握企业经营情况、面临的问题和困难，广泛征求企业建议及政策诉求，深入做好企业服务工作，助力企业发展。

下一步，我局将根据全区统一修订产业资金政策的工作部署，对照“两区”建设内容和“十四五”规划发展方向，修订完善部分政策条款，强化政策引导作用。

附件2

区金融办关于2021年朝阳区

金融产业发展引导资金（含上市和并购）

预算编制情况的汇报

各位代表：

按照会议要求，现将2021年朝阳区金融产业发展引导资金（含上市和并购）预算编制情况说明如下：

一、资金基本情况

（一）金融产业引导资金的设立情况

根据《朝阳区支持金融业发展的若干措施》《北京市朝阳区关于加快培育发展首都现代金融服务业的实施意见》及前期区长办公会精神,实施金融产业引导资金相关项目。

（二）金融产业引导资金的支持方式

1. 财政直接补贴。对新落户我区的法人机构给予一次性开办费用补助；对驻区机构完成增资的给予增资补贴；对区内机构自购或租用办公用房的，给予相应购租房补贴等。

2. 以奖代补扶持。对贡献突出的外资金融机构给予奖励支持；对投资我区重点科技、文创类企业并取得实效的VC、PE机构给予奖励支持等。

二、2020年预算编制情况

本着服务驻区机构、吸引新设机构、推动高精尖企业上市发展、丰富多层次资本市场、推动我区金融业健康发展为原则，进一步加大金融产业引导资金投入力度，提升精准水平，强化绩效管理，积极做好2020年金融产业引导资金预算编制工作。

（一）预算整体编制情况

根据《朝阳区支持金融业发展的若干措施》《北京市朝阳区关于加快培育发展首都现代金融服务业的实施意见》，经过前期测算，2020年金融产业引导资金拟对新落户机构一次性开办费用补助、驻区机构增资补贴、购租房补贴、外资金融机构贡献奖励、推进企业上市和并购重组奖励等项目，共申请预算金额预估38300万元。

（二）预算重点支持项目情况

金融产业发展引导资金支持项目包括：驻区及新落户我区的持牌金融机构；经国家监管机构批复设立的金融基础设施机构；新注册的独立纳税主体的金融机构结算中心、业务部门、支行、支公司、营业部等；在国内主板、中小板、创业板及科创板首次公开发行股票上市（IPO）的企业；在区政府认可的境外资本市场首次公开发行股票上市（IPO）的企业；在“新三板”成功挂牌的企业；从“新三板”转入主板、中小板、创业板、科创板的企业；回归主板、中小板、创业板及科创板上市的区内境外上市企业；将上市公司工商注册地、纳税地迁入我区的企业等。

三、资金管理情况

（一）绩效目标

1.产出指标：吸引重点机构落户，预计引入总部及一级分支金融机构数量不少于8家；产业资金支持的对象与支持标准相符；政策启动、材料征集、会议审议等工作严格按照全区产业资金统一进度完成。

2.效果指标：拉动金融产业区域贡献，金融业增加值占全区GDP达到10%以上；支持金融机构长期驻区发展，享受政策支持的企业5年内不得迁出；政策支持的金融机构中，企业满意度达到90%以上。

（二）资金管理方式

金融产业引导资金的使用和管理依据《朝阳区产业发展引导资金管理办法》，区发改委负责统筹管理全区产业促进工作，指导协调各产业办开展工作，提请召开区产业促进领导小组会议。区财政局负责安排产业资金年度预算、做好核拨工作，对产业资金使用情况实施财政绩效评价。我办将负责确定年度产业资金支持方向和支持方式，征集产业项目、受理项目申报，对项目进行初审，对产业资金支持的项目进行跟踪。

（三）金融产业引导资金实施程序

我办将按照区产业领导小组统一安排开放申请窗口。对企业提交的申请材料按照材料初审、资质复审、金额复核、提请主任办公会和党组会讨论的程序，责任到人，层层把关，力求做到决策科学化、民主化，增强决策的透明度。审核通过后，我办将与区财政局、区发改委等部门进行沟通，提交区产业促进领导小组会讨论。区产业促进领导小组办公室根据会议讨论结果，将各项资金方案提交区长办公会讨论，审议通过后由区财政局根据相关会议纪要予以兑现。

附件3

中关村科技园区朝阳园管理委员会

关于2021年朝阳区高新技术产业发展引导

资金预算编制情况的汇报

各位代表：

按照会议要求，现将2021年朝阳区高新技术产业发展引导资金预算编制情况汇报如下。

一、资金基本情况

为进一步加大政策支持力度，聚焦重点支持产业，我委结合近期国家和北京市出台的一系列政策，借鉴上海、深圳和北京兄弟区县政策，对高新技术产业政策进行调整完善，目前政策正在加紧修订中。高新技术产业政策修订后将进一步重点支持高精尖企业引进和培育、科技成果转化和示范应用等，推动高精尖产业快速构建，发挥高新技术产业对区域经济发展的带动作用。

二、2021年预算编制情况

（一）预算整体编制情况

2021年高新技术产业政策资金预算额度暂按10000万元上报区财政，待政策修订经产业转型升级领导小组会及区长办公会审议通过后实施。

（二）预算重点支持项目情况

1、促进高精尖企业引进和培育。加快重点企业引进，支持本区高成长型、规模型科技企业做大做强，促进科技类中小企业、上市企业、总部企业进一步发展，推动本区高精尖产业快速构建。

2、促进科研创新类平台建设。支持一批重点企业研发机构建设，鼓励在本区建设一流的新型研发机构、重大的协同创新平台，促进本区科研创新能力提升。

3、促进企业国际创新能力提升。鼓励企业开展高水平的研发创新活动，重点支持企业开展国际知识产权建设，参与国际标准制定等。

4、促进科技成果转化和示范应用。支持一批重大高新技术成果转化和产业化项目；推动概念验证中心建设，促进创新成果向市场化跨越；支持科技应用场景建设，促进首台（套）首购产品示范应用。

5、促进科技服务业发展壮大。强化本区科技服务业发展特色，重点支持行业协会、产业联盟等社会组织建设，鼓励科技资源向社会开放共享。

6、促进科技金融创新发展。发挥区域金融机构集聚优势，鼓励建设科技银行，开展科技金融服务创新，打造优越的投融资发展环境。

7、促进创新创业高质量发展。打造具有本区特色的双创发展环境，支持建设高质量创业孵化平台，强化国际创业服务能力提升，针对性扶持建设一批硬科技孵化加速平台。

8、促进产业载体高质量发展。支持本区特色园区、主题楼宇建设，提升本区高精尖产业发展的空间承载力和专业服务能力；鼓励采取“政府支持、资源整合、市场运作、专业运营”方式，围绕大数据、人工智能、集成电路设计、5G应用等前沿领域建设一批创新引领示范园区，围绕科技金融、科技服务等优势资源整合建设国际创投集聚区、创新生态社区等标杆项目。对重点项目提供投资建设补贴、运营补贴、房租补贴等支持。

9、促进国际创新合作。支持集聚国际高端创新资源，在本区建立国际化合作中心、研发中心、分支机构等；支持开展高层次国际化科技创新活动，促进国际交流合作和提升本区国际影响力。

10、促进集成电路产业发展。全面发挥集成电路设计产业引领带动效应，构建设计研发与创新应用紧密结合的集成电路产业生态，通过加强平台建设、完善孵化体系、强化耐心资本、支持专业人才，推动朝阳区集成电路设计产业创新发展。

三、资金管理情况

（一）立项依据

根据《朝阳区国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》、《中关村朝阳园十三五时期发展规划》和《朝阳区高新技术产业发展“三年行动计划”》，为加快构建高精尖产业结构，吸引、培育更多高新技术企业来朝阳发展、成长，提升朝阳区高新技术产业贡献度，按照《朝阳区高新技术产业发展引导资金管理办法》的规定，由中关村科技园区朝阳园管理委员会负责项目征集、初审、项目评审及审计、拟定支持方案上报区相关会议审批，并同步负责项目过程监督等项工作。

（二）部门职能

为规范产业资金管理，朝阳区政府成立了产业转型升级领导小组（以下简称“领导小组”），负责朝阳区范围内各项产业资金的统筹管理，设立领导小组综合管理办公室，设在朝阳区发展和改革委员会，负责统筹管理全区产业促进工作，指导协调各产业办开展工作；朝阳区财政局负责安排产业资金年度预算及资金划拨，并对产业资金使用情况实施绩效评价；各产业领导小组办公室负责责任范围内项目征集、资料初审、项目评审及审计、制定并上报实施方案、资金拨付、过程监管等相关工作。

（三）管理程序

我委负责根据《朝阳区高新技术产业发展引导资金管理办法》，面向全区高新技术企业，开展高新技术产业发展引导资金项目征集、评审等工作。主要工作流程包括公开征集、初审、第三方专家评审及审计、部门联审、区产业转型升级领导小组会及区长办公会审议、财政资金支付等。

（四）绩效目标

经济效益：对朝阳区产业发展形成有力支撑，推动朝阳区的一般公共预算收入和GDP保持增长。

社会效益：构建高精尖产业结构，培育高精尖产业项目，促进产业集聚，加大区域发展贡献。

（五）项目跟踪

我委将跟踪分析支持项目的发展潜力、创新能力和经济贡献，关注引导资金使用效果。同时跟踪调研区域内高新技术产业规模、产业结构、企业规模分布、发展瓶颈等事项，结合国家、北京市相关产业政策的变化，结合朝阳区高新技术产业发展的实际情况，及时调整产业政策。

附件4

区科信局关于2021年高新技术产业发展引导资金（信息服务业方向）项目

预算编制情况的报告

各位代表：

按照会议要求，现将2021年朝阳区高新技术产业发展引导资金（信息服务业方向）预算编制情况汇报如下：

一、资金基本情况

为贯彻落实党中央关于科技创新工作、软件和信息服务业、信息化方面的方针政策、决策部署和市委、区委有关工作要求，进一步推进产业布局调整和产业结构优化升级。依据《朝阳区高新技术产业发展引导资金管理办法》，区科信局加强产业政策专项研究。重点围绕朝阳区加快非首都功能疏解、构建高精尖经济结构的任务，进一步加快培育和发展朝阳区战略性新兴产业，推动“互联网+”深入发展、促进数字经济加快成长，促进产业结构的优化提升，促进平台建设、注重资金效果、提倡自主创新的原则。

二、2021年预算编制情况

（一）预算整体编制情况

1. 预算资金总额：2000万元

2. 重点支持方向:两化融合、人工智能、电子商务、云计算、大数据、物联网、集成电路、基于互联网和移动互联网的信息服务产业等。考察项目的创新能力和社会效益，同时兼顾企业的区级经济贡献。

3. 项目征集对象：具有独立法人资格、在朝阳区工商注册、税务登记的企事业单位及社团组织。

4. 工作计划：按照区产业转型升级领导小组统一安排，计划2021年安排项目征集1-2次，2021年10月底前完成全部资金拨付工作。

（二）预算重点支持项目情况

本资金支持项目类别包括：

1. 支持信息传输、软件和信息技术服务业领域重大高精尖成果产业化项目。支持企业开展颠覆性技术、关键核心技术和重大共性技术的成果转化和产业化，根据项目总投资额和产业化成效，给予最高不超过1000万元资金扶持。

2. 支持信息传输、软件和信息技术服务业领域开放应用场景促进新技术新产品示范应用。开展应用场景建设实施计划，优先面向我区高精尖企业征集解决方案，促进新技术新产品新模式在我区率先示范应用。对于符合条件通过评审的企业项目，给予最高不超过200万元资金支持。

三、资金管理情况

（一）绩效目标

总体目标：充分利用区级产业资金，助力推进互“联网+”和数字经济，加快培育和发展朝阳区信息传输、软件和信息技术服务业，促进产业结构的优化提升和转型升级。

2021年具体工作目标：组织完成2021年信息服务业方向支持项目的征集和评审工作，形成引导资金初步安排方案，经过上会流程和公示后，按统一工作进度要求拨出资金，促进产业结构的优化提升，根据产业发展趋势和朝阳区实际，着力发挥专项资金对产业发展的撬动作用。

（二）组织与管理

按照区产业转型升级领导小组统一安排，根据《朝阳区高新技术产业发展引导资金管理办法》制定专项工作方案，成立专门工作组，进一步健全完善制度，制定《2021年信息服务业方向高新技术产业发展引导资金管理办法实施细则》。提升项目的评审的专业性和权威性，做到公平、公正、公开。聘请第三方专业机构参与项目评审和管理，注重支持企业项目的全过程监管。严格落实资金使用制度，规避项目实施过程中的风险，对资金使用严格把控，避免项目的不确定性；采取应急措施，应对各种项目风险与不确定性。

（三）进度安排

2021年全年拨付一到两次，预计拨付时间不超过2021年10月底，最终拨付时间依据朝阳区产业领导升级小组统一安排，待产业转型升级领导小组会和区长办公会审议通过，进行公示并执行拨付。

（四）其他指标

数量指标：支持企业项目数量不少于5家，支持总额不超过2000万元。

质量指标：全部支持项目符合工作方案中确定的支持方向，并经过第三方专业机构组织的专家评审，资金使用情况经第三方专业机构进行验收审计；

服务对象满意度指标：随机抽查满意度80%以上。

附件5

文创实验区管委会关于2021年国家文化

产业创新实验区建设发展引导资金

预算编制情况的汇报

各位代表：

按照会议要求，现将2021年朝阳区国家文化产业创新实验区建设发展引导资金（以下简称“引导资金”）预算编制情况汇报如下。

一、引导资金基本情况

（一）引导资金设立情况

2014年，国家文化和旅游部（原文化部）和北京市采取部市战略合作方式，以“CBD——定福庄”一带为核心区，共同规划建设全国首个、也是唯一一个国家文化产业创新实验区（以下简称“实验区”），建设目标是努力建设成为全国文化产业改革探索区、文化经济政策先行区、产业融合发展示范区。实验区成立以来，区域内文化产业发展活力持续释放，产业发展质量稳步提升，文化驱动经济社会发展的效能显著增强，服务首都建设“全国文化中心”的贡献不断提高，引领全国文化产业创新发展的作用日益显现。

实验区引导资金自2016年开始设立，用于区级层面专项支持实验区建设，集聚优质资源，促进实验区高质量发展。四年来，实验区引导资金政策实施成效显著，在引导优质企业聚集、构建文化产业良好发展生态、促进产业高质量发展方面发挥了重要作用。目前，根据《关于加快国家文化产业创新实验区高质量发展的若干措施》（京文领办发【2020】5号文）和2020年6月28日第12次区长办公会议精神，我们正在对引导资金政策进行进一步的整合升级完善，将在通过区级相关会议审议后正式实施。

（二）引导资金主要支持方式

实验区引导资金采取贴息、贴保、租息补贴、奖励等方式给予支持。重点支持科技含量高、附加值高、原创水平高，社会效益和经济效益突出，市场前景好的文化产业项目，以贴息、贴保、补贴租息的形式，降低文化企业的融资成本，支持骨干文化企业做大做强，支持中小微文化企业健康发展，完善“信用筑基、政策架桥”的实验区文化金融服务体系；以奖励的方式，对文化精品创作、品牌企业、文化科技、重点园区等优质文化企业项目进行支持，引导市场优质主体集聚实验区发展，形成良好产业生态。

二、2021年预算编制情况

（一）预算整体编制情况

2021年，实验区将紧紧围绕首都全国文化中心建设、北京城市总体规划落实以及“十四五”时期发展规划实施的部署，按照我区“文化、国际化、大尺度绿化”主攻方向要求，聚焦高端发展，深化产业融合，加强区域协同，促进国际交流，打造实验区新优势，带动区域文化影响力、竞争力、创新力进一步提升，为首都全国文化中心建设做出新的贡献。

2021年，共安排实验区引导资金预算1亿元，重点支持 “高精尖”文化产业项目和高端环节发展，支持社会效益突出的公共服务平台项目发展，支持文化科技、文化消费、文化金融融合发展，全面促进实验区高质量发展。

（二）预算重点支持项目情况

2021年实验区引导资金拟重点支持的项目包括：全面落实实验区“十四五”时期发展规划，扶持优质文化企业和项目，培育文化品牌，提升文化供给质量，进一步集聚高端要素资源、完善高端功能体系、促进高端集群发展。一是重点引导培育新兴文化业态，重点引进培育一批上市挂牌企业、文化独角兽、细分行业头部企业聚集发展，着力引入旗舰型、功能型、平台型项目及文化企业总部，提高产业层级；二是重点扶持数字文化等新兴文化业态发展，鼓励将区块链、5G、VR/AR、人工智能、大数据、超高清等新科技应用于文化产业，推动网络视听、新媒体、网络游戏、电子竞技、创意设计、互动娱乐等相关产业健康发展。充分发挥产业资金的引导作用，推动实验区高质量发展，在促进区域文化产业集聚、构建“高精尖”经济结构等方面做出贡献。

三、引导资金管理情况

（一）2021年引导资金绩效目标

文创实验区管委会严格落实《朝阳区预算绩效管理办法（试行）》（朝财绩效〔2014〕163号），对项目绩效目标进行细化和量化考核，进一步强化政策引导作用。

2021年，实验区引导资金项目总体目标为：扶持优秀文创企业（项目）数量50-150家，推动实验区高质量发展，实验区产业结构进一步优化、影响力不断提高。定位符合我区“文化、国际化、大尺度绿化” 的主攻方向，符合北京市建设全国文化中心的总体要求。

进度指标方面，我委将严格按照全区产业专项资金统一进度完成，确保资金使用进度符合区财政资金计划安排要求；成本指标“总成本控制在1亿元以内、评审等费用严格控制在1%以内”，符合区财政预算安排及资金使用相关规定；效益指标在着眼于 “促进文化产业集聚发展，对‘全国文化中心’建设的作用日益发挥，对朝阳区文化产业发展形成有力支撑”等经济效益的同时，也将“文化产业园区的公共文化空间品质不断提升，文化产业与事业融合发展积极推进，市民文化获得感不断提高”等社会效益列入考量，不但对文化企业产生的效益进行了设定，也从社会公众的角度就市民的文化获得感方面进行了总体考量。

（二）2021年引导资金管理方式

2021年，文创实验区管委会将严格执行全区产业资金管理和使用流程，执行“十步法”工作流程，即：公开征集项目→专家评审→部门联审（区发改、区财政等）→区主管领导审阅→区产业转型升级领导小组办公室（区发改委）汇总审核→区产业转型升级领导小组审议→区长办公会审定→公示→拨付资金→后期监管。

引导资金项目评审过程中，文创实验区管委会将紧紧围绕引导资金政策确定的重点支持方向和相关要求，客观高效评选出一批前景好、质量高的项目，积极引导和培育创新性强、成长性强、竞争力强的优质文化企业发展，促进实验区文化产业高端化、融合化、集约化、国际化发展。

同时，进一步提升实验区引导资金管理水平，对项目支持情况在产业资金网络平台上予以公示，加强对引导资金使用的监督，推进信息公开透明，提高实验区引导资金的使用效益，确保财政资金用到实处、发挥实效。

附件6

关于2021年朝阳区文化产业发展引导资金

预算编制情况的报告

2021年是“十四五”开局之年，朝阳区文创办将深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九届五中全会精神及市委十二届十五次全会精神，按照区委区政府的统一部署和要求，紧抓“两区”建设契机，着力推动文化科技融合、文化消费升级，不断完善现代文化产业体系，优化发展格局，提升发展能级，努力开创文化产业高质量发展新局面。

一、2021年预算总体安排情况

2021年，我区共安排文化产业发展引导资金预算5000万元。重点支持 “高精尖”文化产业项目和高端环节发展，支持数字文化、文化消费等新兴文化业态发展，支持文化产业园区升级改造、功能提升，支持综合型产业生态服务平台、专业型创新创意服务平台建设等，全面促进我区文化产业提质增效升级发展。

二、具体工作思路

（一）推进文化科技融合发展，做大做强数字文化产业

落实《关于加快国家文化产业创新实验区核心区高质量发展的若干措施》等政策，促进文化科技深入融合发展，加强文化产业新型基础设施建设，着力增强文化领域的科技应用和自主创新能力。支持基于5G、AI、4K/8K超高清、大数据、云计算、物联网、区块链等新技术的新型数字文化业态，重点发展音频、短视频、直播等网络视听，和数字出版、数字娱乐、云展览等在线新经济，推动网游手游、网络文学、动漫电竞等互动娱乐产业发展。重点引进字节跳动等一批数字创意领军企业，培育电子城新媒体产业园、天海科技广场等一批文化科技新园区，加速文化产业结构优化升级、业态更新和链条优化，培育发展新动能。

（二）大力培育文化新消费，激发产业发展新活力

大力培育文化消费新业态，广泛应用新技术升级文化消费形式，丰富文化消费体验，打造智能化文化消费新场景，推动“文化夜经济”发展。以泡泡玛特、凯声文化等一批文化新消费行业领军企业为抓手，培育壮大文化新消费市场；优化提升751、郎园Station、三里屯等区域文化消费功能，培育一批文化消费街区（园区）、文娱综合体和文化消费商圈，创建国家文化和旅游消费城市。

（三）实施“双百行动”，提升产业核心竞争力

开展“百园品质提升行动”，大力提升园区品质经济贡献度，提升园区规范化、特色化、智慧化发展水平。鼓励通过旧工业厂房改造、传统商业设施升级、有形市场腾退转型等方式，疏解非首都功能，转型发展文化和科技产业，重点推进莱太花卉等一批项目改造升级，重点打造北京音乐产业园、金融艺术产业园等一批特色园区。鼓励文化产业园区积极提高园区信息化、智慧化管理水平，通过信息技术和各类资源的整合，将“智慧”渗透到园区建设与运营管理的每个细节。鼓励园区设立公共文化空间，提升公共文化配套功能，促进文化产业与文化事业融合发展。开展“百亿企业培育行动”，服务指导影谱科技等文化企业上市；着力瞄准字节跳动、爱奇艺、完美世界、腾讯游戏等10家行业领军企业加大引进力度；重点培育凯声文化、时趣互动等一批高成长性的隐形冠军企业，不断增强市场活力和竞争力。

（四）紧抓“两区”建设契机，深化文化相关领域的创新探索

积极开展国家服务业扩大开放综合示范区和自由贸易试验区建设文化金融、文化贸易等领域的的创新探索。支持文化投融资服务平台搭建，鼓励金融机构加大文化金融产品的创新开发，进一步完善“信用筑基、政策架桥”的文化金融服务体系，着力优化区域营商环境。鼓励文化企业积极利用金融资本发展壮大，支持文化企业开展各类融资，做大做强，支持中小微文化企业健康发展。积极鼓励文化企业和相关机构开展文化贸易方面的创新实践。鼓励文化企业积极开拓海外市场，开展文化产品和服务出口贸易，开展海外投资。

同时，为落实好产业资金政策，我办将严格执行“十二步法”的工作程序（公开征集项目→申报材料初审→专家评审→部门联审→宣传部部务会审议→区主管领导审阅→区产业转型升级领导小组办公室汇总审核→区产业转型升级领导小组会审议→区长办公会审定→公示→拨付资金→后期监管），加强资金规范使用，提高引导资金的使用效益。进一步提升引导资金绩效管理和项目验收工作水平，注重对支持企业的跟踪服务，确保财政资金专款专用，发挥实效。

附件7

区发改委关于2021年朝阳区促进中小企业  发展引导资金预算编制情况的汇报

各位代表：

按照会议要求，现将2021年朝阳区促进中小企业发展引导资金预算编制情况汇报如下。

一、资金基本情况

近年来，国家及北京市对支持中小企业发展提出了新的工作要求，为进一步提升财政资金对我区中小企业发展工作的引导、鼓励与支持，按照区领导指示精神，我委将对《朝阳区促进中小企业发展引导资金管理办法》（以下简称《办法》）进行修订。从改善中小企业融资环境、提高中小企业经营能力、构建中小企业公共服务体系等三个方面进行修订，新政策将于2021年开始执行，资金额度为8000万元。

二、2021年预算编制情况

（一）预算整体编制情况

2021年朝阳区促进中小企业发展引导资金预算规模为8000万元。主要从改善中小企业融资环境、提高中小企业经营能力、构建中小企业公共服务体系等方面进行考虑。

（二）预算重点支持项目情况

2021年，我委将从以下四个方面做好朝阳区促进中小企业发展引导资金的组织实施工作。

1．改善中小企业融资环境方面

一是鼓励中小企业拓展融资渠道。对为中小企业提供融资租赁、集合债券、集合信托、小额贷款、供应链金融等融资服务的机构予以支持。二是鼓励政策性担保机构为中小企业提供融资担保服务。综合考虑为中小企业提供的担保额度、担保费率等方面给予奖励。三是鼓励设立政策性中小企业应急转贷产品。对参与设立针对朝阳区中小企业应急转贷产品的相关机构予以奖励。四是鼓励为中小企业融资提供数据服务。对于为朝阳区小微企业金融综合服务平台提供数据的征信服务机构予以奖励。

2．提升中小企业经营能力方面

一是支持企业自主研发。引导中小企业持续加大研发投入，提升自主创新能力，研发投入达到一定标准、且拥有核心知识产权的予以奖励。二是促进企业联合创新。支持中小企业与国内外著名企业、科研院所、研究机构等单位开展实质性合作，联合进行新技术、新产品研发、科技成果转化等合作产生的费用予以补助。三是鼓励企业扩大再投资。对符合北京市高精尖产业方向，年度投资金额在500万以上，并纳入我区固定资产投资的企业予以奖励。

3. 构建中小企业公共服务体系方面

一是加强“示范平台”“示范基地”培育。对首次获得国家级、市级认定的“中小企业公共服务示范平台”“小型微型企业创新创业示范基地”等称号的本区中小企业服务机构，给予一次性奖励。二是鼓励专业机构提供定制化服务。对专业机构为朝阳区中小企业提供定向的投融资、经营培训、人力资源、市场开拓、创业创新、管理咨询、法律、会计等服务予以奖励。三是打造朝阳特色品牌活动。鼓励各类企业或社会组织举办针对朝阳区中小企业的展会、论坛、赛事等活动的予以奖励。四是服务中小企业集聚发展。鼓励各类产业园区持有或运营机构，引入符合朝阳区功能定位的中小企业，打造特色鲜明的产业园区予以奖励。

4. 重点服务类项目

保障2021年度高成长企业培育计划，即“凤鸣计划”、中小企业服务项目、中小企业数据库运维等重点项目的服务经费。

三、资金管理情况

根据区人大财经委专题审议意见、区审计局专项审计意见及区财政局绩效评价结果，我委将进一步夯实引导资金预算编制工作，严格执行全区产业资金管理和使用流程，有效提升引导资金的使用效益。

一是促进企业获得融资，有效降低企业融资成本。通过支持融资服务机构、担保机构、应急转贷产品等帮助更多企业获得融资，减轻企业负担。二是支持企业创新发展。鼓励企业进行技术研发，支持企业通过自主研发或者合作研发提升自身创新能力，营造我区良好创新环境，促进“高精尖”产业发展。三是构建公共服务体系。通过加强“示范平台”、“示范基地”培育，营造我区良好公共服务氛围。鼓励专业服务机构开展特色服务和品牌活动，帮助我区中小企业建立政企沟通渠道、完善自身管理、提升企业运营水平等。

| 2020年朝阳区重大投资项目情况表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目单位 | 项目名称 | 总投资（万元） | 2020年预算数 | 调整后金额 | 预计执行 | 执行进度 |
| 1 | 朝阳区水务局 | 亮马河四环以上段廊道建设工程项目 | 96490 | 13000 | 8000 | 1534.6 | 19.2% |
| 2 | 北京温榆河公园建设管理有限公司 | 温榆河公园朝阳段一期 | 61983 | 26100 | 16896 | 16896 | 100% |
| 3 | 朝阳区水务局 | 朝阳区水系连通建设工程项目 | 59192 | 15000 | 6200 | 938.3 | 15.1% |
| 4 | 朝阳区环卫中心区 | 朝阳区垃圾楼标准化改造项目 | 22681 | 6000 | 7298 | 7298 | 100% |
| 5 | 交通委 | 朝阳区CBD区域交通综合治理工程 | 55072 | 17005 | 24525.5 | 24525.5 | 100% |
| 合计 |  |  | 295418 | 77105 | 62919.5 | 51192.4 | 81.4% |

2020年重大投资项目预算执行情况说明

亮马河四环以上段景观廊道建设工程项目

一、基本情况

亮马河四环以上段景观廊道建设工程位于北京市朝阳区东部，起点为香河园路，终点为东四环北路，全长5.575公里，整治范围为河道两侧30-70米，面积约64.09万平方米。主要建设内容为景观绿化工程、水利水生态工程和夜景照明工程。

方案效果图

二、项目进展及投资完成

该项目于2019年4月进场开工，2020年7月对外开放，目前总体进度达到99%，主体工程已完工，进入收尾阶段。待明年区交通委完成两座跨河桥梁抬高改造后，实施桥梁上下游河道顺接尾工，计划2021年全面完工。

项目批复总投资约96490.29万元，为市区两级投资，其中市级投资18603万元，区级投资为77887.29万元。截止目前，累计收到市级资金16000万元，收到区级资金73000万元，2019年底财政收回28419.47万元，累计支出49115.13万元。

完工照片—蓝色港湾段夜景

完工照片—蓝色港湾段日景

完工照片—源头夜景

三、项目实施效益

建成后的亮马河滨水空间为市民提供了文化、娱乐、休闲场所，成为居住者、就业者和旅游者等多主体的共享之地，实现了经济、社会和生态效益的多维共赢。为居民打造优美安全的“亲水、近水、乐水”开放水岸，也已成为首都群众触手可及的门前“绿水青山”。 城市滨水空间提升沿岸的城市功能与活力，河道沿岸成为了具有趣味性和艺术性的商务活动聚集地，显著优化了营商环境，提升了区域对高端企业的吸引力，增强入驻机构和沿岸居民的幸福感和获得感，也为沿岸企业带来了更多经济效益。如今亮马河国际风情水岸已成为朝阳新形象的“城市地标”，成为首都金名片。

2020年重大投资项目预算执行情况说明

温榆河公园朝阳段一期项目

一、基本情况

该项目位于朝阳区孙河乡，共分为五个区，北、西至朝阳区区界，南至孙河乡界，东至京承高速及来广营北路。项目建设面积为192.68公顷(最终以规划审定为准),其中绿化用地面积149.89公顷,水体面积23.84公顷,铺装面积18.02公顷,新建建筑面积0.89公顷、改造建筑面积0.04公顷。建设内容包括绿化工程、庭院工程、建筑工程、水利工程、桥梁工程、智慧系统及给排水、电气照明、市政工程等。

二、项目进展及投资完成

（一）项目进展

本项目于2020年5月底取得朝阳区发改委核发的立项批复文件，在推进前期手续办理的同时，施工单位10月陆续进场，目前正在开展考古勘探、树木伐移及地形堆筑工作，已完成树木伐移300株，地形堆筑2万方，由于拆迁工作滞后不能满足全面进场实施条件，故施工进度尚未达到年初制定的计划目标。后期将积极沟通属地政府，结合拆迁进度制定切实可行的工程实施计划。

（二）投资情况

本项目总投资约6.19亿元。截至目前，已累计安排区基本建设资金1.69亿元，已实际支出1.69亿元。考虑到本项目体量大，工期紧，需提前备苗备料，同时由于疫情防控常态化使材料备料款预付比例大幅上涨，市场劳务成本大幅增加，总包单位资金预付压力较大，为确保项目平稳推进并有充足材料供应，故预计在2020年底前完成备料款支付工作，全额完成2020年投资预算。

三、项目实施效益

（一）项目实施必要性

1. 本项目是实施生态文明可持续发展战略重要内容

温榆河公园朝阳段一期项目本着“依托场地特质，践行山水林田湖草理念，落实朝阳特色，营造五个特色”的设计思路，打造自然主题教育示范区、文化融合示范区、全龄森林运动示范区、平原地区湿地森林示范区、蓄滞洪区生态涵养示范区，满足现代人群观赏游憩、实地体验运动休闲、文化教育的需求。本项目建设对首都生态建设、城市绿化具有非常重要的意义，在促进城市可持续发展战略的实施中发挥重要作用。本项目将遵循环境保护的可持续发展战略，大力提升朝阳区整体绿化水平和生态保障功能，推动首都绿化美化工作迈上新的台阶。

2. 本项目是保障首都生态安全的迫切需要

本项目的实施，通过种植大量的植物，对绿地起到良好的水土保持作用。同时植物的光合作用能大量的吸附空气中的O3、CO2、CO和SO2等气体污染物，吸附对人类有害的pm2.5等颗粒物，起到降低空气污染的作用。另外树木还能起到增湿、降温和降噪的功能，都将对周边人口密集地区的生态安全起到良好作用。本项目的建设是保障首都生态安全的迫切需要。

3. 本项目是构建北京市和谐宜居之都的现实要求

温榆河公园位于三区交界，两河交汇之处，周边连接着城市重要功能组团。北至未来科学城，南邻望京、电子城，西接北苑、天通苑，东望首都机场，与北京城市副中心依河相连，是重要防洪通道和生态走廊。沿北运河北有“温榆河公园”，南有副中心“绿心”，打造“北园南心”重要节点。本项目的建设将进一步提高园林风貌，是北京市打造生态环境优良、国际一流的和谐宜居之都的现实要求。

4. 本项目是落实“疏解整治促提升”的具体措施

本项目现状部分区域为拆迁腾退地，通过公园建设能够切实落实“留白增绿”，提升环境质量。

（二）社会效益

本项目实施完成后，将有效改善当地的环境，提升城市品味，为周边居民提供了一处健身、娱乐及文化宣传的场所，使人们在景色优美，设施完善的环境中休闲活动，通过吸引更多的人群加入户外健身、休闲活动，改善了周边居民的生活质量，提高了人们的健康水平，增加了居民的幸福指数，从而对于促进社会和谐发展具有重要的促进作用。

（三）生态效益

本项目的建设可以有效减少水土流失，提高生态环境质量。项目实施后，种植植物随着光合作用与蒸腾作用，将会吸收周边环境热量，降低区域温度。项目通过乔灌草花的复层种植，完善了该区域的生态系统，将会良好的改善气候环境、生态环境。对于空气中的二氧化硫及各种空气悬浮物等有明显地削减作用，并可产生释放大量负氧离子，有利于缓解附近的空气污染，起到吸尘降尘的作用。

同时，本项目亦可以提升城区绿化景观，美化地区城市环境。通过项目实施，将改善该地区的绿化景观形象，美化了城市环境，为朝阳区整体绿化工程增加又一处新亮点。

所以，本项目生态效益明显。

（四）经济效益

本项目属于改善环境的基础设施建设项目，虽然直接经济效益不明显，但是对于具有良好的生态环境效益和社会效益，项目建设意义重大，并具有较好的国民经济效益。

四、存在问题及需要协调解决的事项

（一）腾退拆迁事宜

温榆河公园朝阳段一期实施面积1.927平方公里，目前腾退拆迁影响区域共计0.9平方公里。需加快腾退拆迁进度，以便全面实施公园建设。

（二）一期配套建筑规划手续办理事宜

一期配套建筑规划手续办理过程中，势必面临土规调整、产业用地等两项问题。建议参照示范区配套建筑规划手续办理经验：先行办理乡村规划许可证，待公园建设完成后统一进行土规调整、统筹解决产业用地平衡问题。

（三）现状火沙路断路施工事宜

按照公园上位规划要求，一期清河北侧蓄滞洪区内的火沙路是城市主干道一级路，交通上承担着周边朝阳、昌平至顺义区、京承高速连接线的作用，同时防洪上承担清河堤防功能。为实现蓄滞洪功能，火沙路清河至京承高速段，规划将向西改道，现状火沙路废除并纳入公园建设范围。本区为一期挖填方主要区域，填方中高程44米的最大堆山，坐落于现状火沙路上，现状火沙路影响挖填方约20万方，必须进行断路施工。

经与市交管局对接了解，目前仅可办理临时占路手续，由于现状火沙路严重影响工程进展，故必须取消而非导行或短暂断路，故无法办理断路手续。建议进一步协调市级相关部门统筹解决现状火沙路断路取消事宜。若2021年春节前尚未落实火沙路断路事宜，只能保留现状火沙路，待新建火沙路具备使用功能后，再进行断路挖方工作。

2020年重大投资项目预算执行情况说明

朝阳区水系连通建设工程项目

一、基本情况

该项目涉及朝阳区坝河、北小河、亮马河等主干河道和朝阳公园湖、窑洼湖等主要湖区。建设内容主要为:实施区域连通，实现区骨干河湖连通；实施蓄水流动，新建改建闸坝，实现河道“有水流动”；实施生态修复，软化河道驳岸，构建水下森林，改善河道水生态；实施智能调度，闸坝自动化改造，水位水量智能监测，建设河湖水系智能调度系统。朝阳区水系连通平面图如下。

二、项目进展及资金投入

该项目正在进行监理、施工等招标，计划2021年年初开工，2022年6月完工。项目概算批复总投资59191.91万元，建设资金由区基本建设资金安排解决。截止目前，累计收到资金42200万元，2019年财政收回30000万元，累计支出938.3万元。

三、项目实施效果

项目过实施“过境水、再生水、雨洪水”三水联调，实现区主要河道水资源合理配置。修复重点区域河道水生态系统，改善区域水生态环境。项目实施后，河湖连通起来发挥联合效应，实现区域防洪功能提升。同时涵养地下水源，水系连通的实现为城市副中心输送一河清水具有重要意义。

2020年重大投资项目预算执行情况说明

朝阳区垃圾楼标准化改造项目

一、基本情况

该项目批复减少规模为对朝阳区内128座垃圾楼进行改造，实施阶段有5座垃圾楼涉及到拆迁等问题，经与属地街乡沟通后，将5座垃圾楼从本次改造中剔除，故本项目实际共改造123座垃圾楼。项目建设内容主要包括垃圾楼建筑装修改造，垃圾处理设备改造，以及部分垃圾楼的污水收集池改造，同时对具备条件的垃圾楼加装罩棚，对缺少除臭系统、称重设备的垃圾楼加装新风除臭系统、垃圾箱称重设施。

二、项目进展及资金投入

该项目于2020年8月进场开工，目前123座垃圾楼改造已经基本完工，工程进展顺利。

该项目批复投资为22681.07万元，全部由朝阳区基本建设资金安排解决。2020年预算7298万元，实际执行7298万元。

三、项目实施效益

本项目通过对朝阳区垃圾楼进行全面排查，确定对建成时间较长，设备老化严重，垃圾处理能力严重不足，以及缺少厨余垃圾处理设备的垃圾楼进行改造。项目实施后可以改善垃圾楼环境，提升垃圾处理能力，实现分类收集功能，从而实现垃圾减量化和资源化。本项目的实施，作为城市生活垃圾处理生态链的重要一环，为实现垃圾分类功能提供条件，是切实改善城市垃圾对环境影响的一项重要的基础工作，为朝阳区城市发展，特别是城市环境治理打下良好基础。

2020年重大投资项目预算执行情况说明

朝阳区CBD区域交通综合治理工程

一、基本情况

朝阳区CBD区域交通综合治理工程，整治范围西起东大桥路、东至西大望路、南起通惠河北路、北至朝阳北路，面积约4平方公里，涉及36条市政道路，总里程约为26.76公里。本项目主要建设内容交通土建、交通科技、拆改移工程等。

本项目2020年5月22日立项批复完成，随后立即启动招标工作，根据招标投标法和区发改委立项批复文件，本项目EPC工程总承包单位、监理单位、全过程咨询单位采用公开招标方式确定了参建单位。2020年6月22日完成招标工作。6月29日召开了项目启动会，并进入施工阶段。

二、项目进展及资金投入

（一）项目进展情况

本项目涉及36条道路改造，目前已全部开工，基本完成建设31条，项目总体形象进度完成约90%。

其他内容本年度将基本完成，总体计划2021年初全部完工。

（二）项目投资情况

根据京朝阳发改（审）〔2020〕62号文，项目批复总投资55071.72万元，其中工程费49106.49万元，工程建设其他费4361.2万元，预备费1604.03万元。

2020年下达资金为24525.52万元，已全部用于工程支付。

三、项目实施效益

根据市主要领导调研和《朝阳区分区规划（2017年-2035年）》，在空间发展上，需要“增强街道空间品质，提升公共空间的整体水平”，完善区域道路网系统，提升区域交通出行品质，推动绿色交通出行，以人性化、智慧化、国际化为核心理念，将CBD打造成为国际一流的慢行交通示范区。

（一）实现区域交通科技管控全覆盖

通过路口信号控制、交通流信息采集、电子警察、违法停车抓拍、机动车闯禁行抓拍、违法鸣笛、新型人行信号灯等系统或设备的新改建，实现区域交通科技管控全覆盖，提升地区交通治理水平。

- （二）增加科技应用，突出科技引领

- 增加电子围栏、全息路口、5G、BIM等科技应用。通过全息路口实现路口基础信息和车辆动态信息的实时掌控。通过5G信息传输，对CBD区域146处停车场卡口进行升级，大大缩减卡口信息传输时间。通过蓝牙电子围栏精准科技管控和实时信息同步提升共享单车管理效率，通过网格化和区域考核实现多元化模式管理，减少阻碍行人现象，提升城市景观。搭建先进的可视化BIM平台，实现设计与施工管理一体化。

（三）全面落实慢行交通优先理念

坚持“慢行优先、绿色优先”理念，采取多杆合一，减少步道上的“拦路虎”，优化步道空间，提高行人通行能力，实现各类杆体、设备等进行整合（整合率达73%）。对架空线入地，净化空间环境。全面清理和整顿占用步道空间的各类设施，保证行人空间及连续性。通过二次过街导流岛、机非隔离带、智慧斑马线，提高行人安全系数。实现中心城区绿色出行比例提高到75%，路网交通指数控制在5.6左右，持续提升首都交通综合治理能力和治理水平。

（四）提升CBD核心区域景观效果。

通过建筑空间退让和绿地整合，新增6000余平米绿地和10余处“口袋公园”，绿地率提升15%。在尽可能保留现状乔木的基础上，见缝插绿，完善林荫行道树，慢行系统林荫率提升至85%。实现“油黑、线白、牌亮”，全面提升交通环境品质。

| 2021年重大投资项目预算编制情况说明 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目单位 | 项目名称 | 总投资（万元） | 2021年预算数 |
| 1 | 公安朝阳分局 | 视频监控联网应用平台建设项目 | 37942.8 | 22765 |
| 2 | 北京市公联公路联络线有限责任公司 | 姚家园北街项目 | 121783.1 | 18000 |
| 3 | 交通委 | CBD区域交通综合治理 | 55071.7 | 9855.2 |
| 4 | 北京温榆河公园建设管理有限公司 | 温榆河公园朝阳段一期项目 | 61983.4 | 17900 |
| 5 | 教育国资中心 | 东坝23号地配套中学新建工程 | 22077 | 7856.3 |

2021年重大投资项目预算编制情况说明

朝阳区视频监控联网应用平台建设项目项目预算编制情况说明

各位代表：

按照会议要求，现将朝阳区视频监控联网应用平台建设项目资金安排情况说明如下：

一、项目立项依据

经过前期雪亮工程、视频警务等项目建设，我区视频监控联网应用体系初具规模，但仍存在监控覆盖率低、视频联网率低、平台合规率低、智能化水平低、设备故障率高等“四低一高”的问题。在此背景下，2019年6月21日，王灏书记主持召开十二届区委常委会第20次会议，专门研究部署，优化调整为“政法委牵头、公安分局负责、科信局把关、发改委保障”的工作格局，明确由公安朝阳分局启动公共安全视频监控建设联网应用重点工程（简称“雪亮三期”），具体包括数据机房建设、应用平台建设和北、东、中、南四个片区重点公共区域视频监控新建改建等6个项目。

通过建设视频监控联网应用平台，可以有效解决全区公共安全视频监控系统存在的顶层规划设计不足、高清视频比例低、联网视频比例低、网络带宽瓶颈明显、设备老化故障明显、运维单位服务保障水平参差不齐等突出问题，全面提升全区公共安全视频监控建设联网应用及运维工作现代化水平。

（二）项目建设必要性

随着我区经济的发展，城市规模不断膨胀，人口密集、流动人口增加，引发了城市建设中的交通、社会治安、重点区域和行业防范等城市管理问题。视频监控已经作为一项重要的工具手段运用到城市诸多问题的管理上来，为各级城市管理部门提供各个重点部位的实时监控图像，使得城市运行管理工作人员足不出户就可以监测到辖区内的市政设施和城市管理问题，并及时予以解决。视频监控平台的升级改造将提高城市监督管理工作人员的工作效率，加快城市管理问题的处置速度，从而提高我区政府城市服务、管理水平，具有高度必要性。

（三）项目投入的经济性

本项目属于公共安全类基础设施建设项目，虽然直接经济效益不明显，但是具有良好的社会效益，项目建设意义重大。

（四）项目绩效目标

通过本项目建设可以构建防、控、管一体化公共安全防控体系，实现全区图像视频资源对接和数据共享，提升安全防护、城市治理能力，增强政府的应急反应能力，为我区安全稳定提供保障。

（五）筹资的合规性

项目已取得区科信局技术审核意见，并经2020年第十二届区委常委会第15次会议审议通过，建设资金由区基本建设资金安排解决。

二、项目建设方案

本项目建设地点位于朝阳区域内，涉及望京机房、工体南路机房、道家园机房、姚家园南路机房、区政府机房、市局机房、47个派出所机房等。

具体建设内容包括：建设600路高点和机房骨干光缆，租赁前端链路至三级共享平台；升级区联网共享交换平台、计算解析算法、安全运维系统，搭建视频侦查、融合通信、立体防控等实战应用系统；增加交换机、计算和解析服务器、存储等硬件建设。

三、项目实施进度

目前该项目已批立项，正进行施工、监理招标中。计划2021年4月开工，2022年12月竣工。

四、项目资金安排

总投资：37942.77万元，其中：工程费34719.08万元，工程建设其他费用2118.56万元，预备费1105.13万元。

2021年计划安排区基本建设资金22765万元。

2021年重大投资项目预算编制情况说明

姚家园北街项目预算编制情况说明

各位代表：

按照会议要求，现将姚家园北街项目资金安排情况说明如下：

一、项目立项依据

（一）项目建设背景及必要性

北京朝阳站将于2020年底投入使用，京沈客专全线通车运营。为保障朝阳站周边区域交通出行条件，急需加快朝阳站周边姚家园北街等6条道路工程建设，实现与朝阳站同步交付投运。

（二）项目投入的经济性

本项目的建设实施将会产生较大的社会效益，主要表现在：改善交通环境、补齐区域基础设施短板，促进沿线经济发展、创造就业机会等。

（三）项目绩效目标

满足京沈客专北京朝阳站2020年底开通运营后周边道路交通接驳需求，提升周边居民交通出行条件、促进区域经济发展。

（四）筹资的合规性

项目于2020年经区委、区政府会议审议通过，纳入2020年区基本建设计划，由区基本建设资金保障实施。为保障重点工程朝阳站周边姚家园北街等6条市政道路工程建设，按照市政府议定，市政府给予道路工程建设和征地拆迁资金50%资金补助。

二、项目建设方案

新建姚家园北街，西起东四环，东至单店西路，道路全长约4.5公里，规划为城市次干路，红线宽30～60米。随路同步实施桥梁、交通、照明、绿化、雨水管线及拆改移工程等。此外，同步对东四环路与姚家园北街相交处进行立交改造。

三、项目实施进度

项目目前在建，计划2021年1月完成星火西路至朝体西路段道路建设工作，保障旅客基本出行。计划2021年12月全段道路工程完工。

四、项目资金安排

本项目投资约121783.08万元，2021年计划安排基本建设资金18000万元。

2021年重大投资项目预算编制说明

朝阳区CBD区域交通综合治理工程

预算编制情况说明

各位代表：

按照会议要求，现将朝阳区CBD区域交通综合治理工程资金安排情况说明如下：

一、项目立项依据

（一）项目建设背景及必要性

按照蔡奇书记、陈吉宁市长在调研CBD时的指示要求，为建设国际一流的商务中心区，将CBD区域打造为北京对外开放高地，提升优化营商环境。区交通委参考CBD西北区交通综合治理工程经验，计划对CBD全域实施交通综合治理，采取人性化街道改造、交通组织优化、提升交通管理科技化水平等措施，实现交通智能化和精细化管理，同时更加注重慢行出行体验改善和街区景观提升，营造安全舒适的交通出行环境。

（二）项目投入的经济性

本项目的建设实施将会产生较大的经济效益，主要表现在：节省城市道路建设费用、节约城市交通拥堵成本、节约城市环境污染治理成本、减少交通事故经济损失、提高区域居民收入水平等。

（三）项目绩效目标

把CBD区域建设为国际一流的商务中心区，建设打造北京对外开放高地。

（四）筹资的合规性

项目于2020年经区委、区政府会议审议通过，纳入2020年区基本建设计划，由区基本建设资金保障实施。

二、项目建设方案

项目西起东大桥路、东至西大望路、南起通惠河北路、北至朝阳北路，面积约4平方公里，共涉及36条市政道路，总长度约26.77公里。本项目采用工程总承包（EPC）模式建设。建设内容包括交通土建、交通科技、拆改移工程等。

三、项目实施进度

目前该工程已建设完成90%。计划2021年4月工程全部完工。

四、项目资金安排

本项目投资约55071.72万元，2020年已安排区基本建设资金24525.52万元，2021年计划申请基本建设资金9855.23万元。

五、存在的问题及下年度工作计划

（一）2021年工作计划

1、加紧推进项目建设，完成工程竣工验收工作。

2、开展项目实施效果评价。通过对交通流量、慢行系统改善等有关指标的前后分析，总结经验，为类似区域交通环境整治提供良好借鉴。

3、加强共享单车、快餐车、快递车管理。与有关部门及共享单车相关企业做好对接，研究建立由政府监管、市场主导的北京CBD区域共享单车、快递车、快餐车长效运营管理机制，在满足现状需求基础上，进一步规范共享单车、电动车停放秩序。

（三）2021年绩效目标

根据项目资金当年安排，2021年度建设目标是完成项目建设，包括完成交通土建和交通科技工程改造施工，共26.77公里，含道路断面及配套设施改造、拆改移工程、视频监控、电子警察、违法停车抓拍等内容；共享自行车规范管理电子围栏349处；146个停车场卡口升级5G应用系统等。

（四）实施风险预期及应对措施

1、本项目是EPC项目，实施过程中边设计、边施工、边办手续，造成实际进度计划与计划进度比有一定滞后，要求实施单位倒排施工计划，明确各项时间节点，全力推进项目进度。

2、项目工期短、任务重，在设计和施工中，吸取其他类似项目建设经验，采用合理、可行、有效的技术手段，确保工程高质量的顺利建成。

3、项目施工期应注意噪音控制，最大限度地减小对周边群众的影响。

4、应按照经批准项目进度足额筹措资金并作合理安排，以保证该项目工程建设顺利进行，同时保证资金使用的合理性。

2021年重大投资项目预算编制说明

温榆河公园朝阳段一期项目

预算编制情况说明

各位代表：

按照会议要求，现将温榆河公园朝阳段一期项目资金安排情况说明如下：

一、项目立项依据

（一）项目建设背景

党的十九大报告提出 “坚持人与自然和谐共生”。建设生态文明是中华民族永续发展的千年大计。必须树立和践行绿水青山就是金山银山的理念，坚持节约资源和保护环境的基本国策，像对待生命一样对待生态环境，统筹山水林田湖草系统治理，实行最严格的生态环境保护制度，形成绿色发展方式和生活方式，坚定走生产发展、生活富裕、生态良好的文明发展道路，建设美丽中国，为人民创造良好生产生活环境，为全球生态安全作出贡献。”并提出了“新时代、新思想、新目标、新征程”几个关键词。

《北京市城市总体规划（2016-2035）》提出北京市的发展目标为建设国际一流的和谐宜居之都。2035年发展目标之一即是成为天蓝、水清、森林环绕的生态城市。

《北京市朝阳区国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》提出着力打造温榆河生态休闲走廊，研究编制温榆河生态休闲走廊生态系统规划，建设生态涵养功能显著、人口资源环境协调的绿色生态发展示范区。

温榆河公园地处中心城东北边缘，紧邻机场，交通便捷，位于第二道绿化隔离带内，与奥森、植物园、园博园、南海子等共同构成重要景区；温榆河公园规划范围30平方公里，建成后将是北京六环以内面积最大的成片蓝绿生态空间。

按照市领导现场调研时提出的“一年启动、两年示范、五年成型、十年成景、多年保育”的目标要求，将京承高速西侧的温榆河公园朝阳段作为2020年启动建设区域，温榆河公园朝阳段一期位于京承高速西侧，分为湿地示范、河湾绿洲与健康绿苑三部分，项目已被纳入2020年朝阳区平原地区造林任务计划中，并且该区域与市水务局部门今冬明春计划实施的清河河道整治范围相吻合，能更好地实现公园景观效果。项目建成后，整个湿地示范区和健康绿苑区将全部完成，意味着温榆河公园的集中净化功能和集中体育文化活动场地的实现，以“精野结合、点面结合”为理念对景观效果进行整体把握，努力打造“成长型”公园。

本项目即是在此背景情况下提出的。

（二）项目建设必要性

本项目建设是实施生态文明可持续发展战略的重要内容，是保障首都生态安全的迫切需要，是构建北京市和谐宜居之都的现实要求，是落实“疏解整治促提升”的具体措施。

实施温榆河公园朝阳段一期项目是加快建设绿色北京和国际一流的和谐宜居之都的战略举措，是构建北京绿色空间结构的需要，是落实“疏解整治促提升”的具体措施。

（三）项目投入的经济性

本项目属于改善环境的基础设施建设项目，虽然直接经济效益不明显，但是具有良好的生态环境效益和社会效益，项目建设意义重大，并具有较好的国民经济效益。

（四）项目绩效目标

本项目的任务是提升生态品质、保护与修复现状生境、维护生物多样性。依托现状自然本底营造景区景点，融合多样的景观主题，兼顾休闲健身、科普展示、农耕体验、探险露营等活动，重点体现景观与自然互为融合的和谐关系。

（五）筹资的合规性

本项目建设所需资金拟申请市区两级固定资产投资支持解决。

二、项目进展情况

本项目于2020年5月底取得朝阳区发改委核发的立项批复文件，在推进前期手续办理的同时，施工单位10月陆续进场，目前正在开展考古勘探、树木伐移及地形堆筑工作，已完成树木伐移300株，地形堆筑2万方，由于拆迁工作滞后不能满足全面进场实施条件，故施工进度尚未达到年初制定的计划目标。后期将积极沟通属地政府，结合拆迁进度制定切实可行的工程实施计划。

三、项目资金安排情况

（一）资金整体安排情况

本项目批复总投资约6.19亿元。截至目前，已累计安排区基本建设资金1.69亿元，实际支出1.69亿元。考虑到本项目体量大，工期紧，需提前备苗备料，同时由于疫情防控常态化使材料备料款预付比例大幅上涨，市场劳务成本大幅增加，总包单位资金预付压力较大，为确保项目平稳推进并有充足材料供应，故预计在2020年底前完成备料款支付工作，全额完成2020年投资预算。

（二）2021年资金安排情况

预计2021年计划申请区基本建设资金17900万元。

四、存在的问题及下年度工作计划

（一）存在的问题

1. 腾退拆迁事宜

温榆河公园朝阳段一期实施面积1.927平方公里，目前腾退拆迁影响区域共计0.9平方公里。需加快腾退拆迁进度，以便全面实施公园建设。

- 2. 一期配套建筑规划手续办理事宜

一期配套建筑规划手续办理过程中，势必面临土规调整、产业用地等两项问题。建议参照示范区配套建筑规划手续办理经验：先行办理乡村规划许可证，待公园建设完成后统一进行土规调整、统筹解决产业用地平衡问题。

- 3. 现状火沙路断路施工事宜

按照公园上位规划要求，一期清河北侧蓄滞洪区内的火沙路是城市主干道一级路，交通上承担着周边朝阳、昌平至顺义区、京承高速连接线的作用，同时防洪上承担清河堤防功能。为实现蓄滞洪功能，火沙路清河至京承高速段，规划将向西改道，现状火沙路废除并纳入公园建设范围。本区为一期挖填方主要区域，填方中高程44米的最大堆山，坐落于现状火沙路上，现状火沙路影响挖填方约20万方，必须进行断路施工。

经与市交管局对接了解，目前仅可办理临时占路手续，由于现状火沙路严重影响工程进展，故必须取消而非导行或短暂断路，故无法办理断路手续。建议进一步协调市级相关部门统筹解决现状火沙路断路取消事宜。若2021年春节前尚未落实火沙路断路事宜，只能保留现状火沙路，待新建火沙路具备使用功能后，再进行断路挖方工作。

（二）2021年工作方案及未来工作计划

加快土方挖填及乔灌木种植实施工作，同步推进水利及道桥施工工作，计划在2021年第二季度取得相关规划许可手续后，压茬推荐配套建筑实施工作。计划2021年底完成公园主体工程建设，2022年五月公园完工。

（三）2021年绩效目标

本项目的任务是提升生态品质、保护与修复现状生境、维护生物多样性。计划在2021年底完成公园主体工程建设，基本达到超80%的形象进度，成长型公园即将落成。

（四）实施风险预期及应对措施

1. 拆迁腾退影响施工进度事宜。

施工单位10月陆续进场，由于拆迁工作滞后不能满足全面进场实施条件。

应对措施：后期将积极沟通属地政府，结合拆迁进度制定切实可行的工程实施计划，根据拆迁进度，压茬进场启动剩余区域实施工作。

2. 基本农田分布影响施工布局事宜

根据10月规划部门提供数据，公园一期内基本农田占比较高，地块受基本农田分割严重，对施工路网及周边安全造成较大困难。

应对措施：通过设计优化，充分考虑公园与基本农田之间的关系，兼顾公园施工、运营和基本农田的种植需求；合理分配施工工序和施工区域，减少与周边村民间的摩擦。

3. 疫情常态化防控及物资储备事宜

目前本市疫情控制情况良好，但国内其他省份已出现复苏情况，疫情对工程建设的人、材、机等均造成较大影响。

措施：做好持续抗疫准备，对疫情防控常态化管理，加强防疫安全教育；提前进行人力、物力及防疫物资准备，尽量储备本地劳务人员。

4. 现状火沙路断路施工事宜

按照公园上位规划要求，火沙路清河至京承高速段，规划将向西改道，现状火沙路废除并纳入公园建设范围。目前现状火沙路仍在使用中，且该区域为公园土方堆筑重点区域，火沙路改道进度将直接影响公园建设进展。

措施：进一步协调市级相关部门统筹解决现状火沙路断路取消事宜。

2021年重大投资项目预算编制说明

朝阳区东坝23号地配套中学新建工程项目

预算编制情况说明

各位代表：

按照会议要求，现将朝阳区东坝23号地配套中学新建工程项目资金安排情况说明如下：

一、项目立项依据

（一）项目建设背景

东坝地区住宅集中，规划居住人口约12万人，目前区域现有9所中学，学位5290个，其中初中4480个，高中810个。按照《北京市居住公共服务设施规划设计指标》测算，本地区内需提供初中、高中学位分别为5360个、5092个，学位缺口较大。

东坝23号地为东坝南区规划基础教育用地，已取得征地批复及结案，并完成地上拆迁工作，区土储分中心与区教育资产管理中心已完成土地移交。

一方面，朝阳区东坝地区亟需增加学位、解决教育资源缺乏的问题；另一方面，未来拟引进优质教育资源，提升本地区的教育水平、改善教育资源紧张问题。

为缓解该地区教育资源缺乏问题，区教育国有资产管理中心拟在东坝23号地建设36班的完全中学，提供学位1530个。

（二）项目建设必要性

本项目在缓解东坝地区学位不足的同时，能够满足人民群众对优质教育资源的需求，且符合国家、北京市、朝阳区对整体教育事业规划发展的要求。因此，本项目建设是必要的。

（三）项目投入的经济性

大力发展基础教育事业是科教兴国基本国策的重要体现。本项目属于服务民生的教育基础设施建设项目，虽然直接经济效益不明显，但是具有良好的社会效益，可提升本地区的教育水平、改善教育资源紧张问题，项目建设意义重大，并具有较好的国民经济效益。

（四）项目绩效目标

本项目的建设规模结合了当地经济社会发展和人口变化，实施后能够扩大教育资源总量，有效缓解东坝地区学位不足问题，同时解决教育发展不均衡的问题；建成后可以通过统筹东坝地区义务教育学校办学规模和招生范围，为优质教育资源的引入创造条件，为朝阳区教育事业高水平发展起到关键作用。

（五）筹资的合规性

项目于2020年经区委、区政府会议审议通过，纳入2020年区基本建设计划储备项目，立项后转为新建项目由区基本建设资金保障实施。

二、项目建设方案

（一）项目建设规模

本项目将建设一所办学规模为36个班（初中18个班、高中18个班）的完全中学，招生1530人（初中720人、高中810人）。本项目用地规模为29478.884平方米，总建筑面积36727.21平方米（地上为23582.98平方米，地下为13144.23平方米），其中教学楼26234.31平方米（地上18978.77平方米，主要为教学用房、办公和管理用房；地下7255.54平方米，主要为车库兼人防、设备用房、教学用房等），风雨操场10425.40平方米（地上4536.71平方米，主要为教学用房、办公和管理用房；地下5888.69平方米，主要为设备用房、室内活动场地及食堂等）；传达室建筑面积67.50平方米（全部为地上）。

（二）项目建设内容

本项目将建设教学楼、风雨操场。其中教学楼设教学用房、办公和管理用房、车库兼人防、设备用房等；风雨操场设教学用房、办公和管理用房、生活服务用房、设备用房等；并同步配套建设传达室、道路及硬化铺装、绿化工程、室外照明、市政综合管线等工程。

（三）项目可行性

本项目已取得项目建议书批复、可研批复、选址意见书、用地预审意见、工程建设规划许可证，正在办理水务、环保、人防、园林等部门手续，其它市政条件基本落实，可行性较强。

三、项目实施进度

目前该项目正在办理概算批复手续。施工招标已完成。计划2021年初开工，2024年竣工。

四、项目资金安排

项目总投资约为22077.01万元，2021年计划安排区基本建设资金7856.29万元。

五、存在的问题及下年度工作计划

（一）2021年工作方案及未来工作计划

按进度安排完成学校施工工作，计划2024年7月完工。

（二）2021年绩效目标

力争2021年完成学校地下部分结构施工及地上部分一次结构施工工作。

（三）实施风险预期及应对措施

因我区资金紧张，为了完成学校建设工作，确保学校如期完工开工，建议优先保证本项目建设资金支持。