附件1

| 朝阳区项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2021年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 早餐工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 北京市朝阳区环境卫生服务中心407 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市朝阳区环境卫生服务中心机关 |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 孙世杰 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 64644959 |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 2025.148万元 | 2025.148万元 |  | 1799.3万元 |  | 10 | 89% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 2025.148万元 | 2025.148万元 |  | 1799.3万元 |  | — |  |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |
|  | 1.使早起工作的一线职工能够吃到早餐。2.早餐食品符合食品安全规定。3.提高早餐企业服务水平。 |  |  |  |  |  | 每名一线职工在早晨工作前都能吃到早餐，早餐的生产、运送、服务水平符合食品安全规定，疫情期间早餐企业增加了防控等工作。 |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 指标1：提供早餐天数 |  |  | 365 | 100% | 5 | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2：满足临时加班职工就餐率 |  |  | 100% | 100% | 5 | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 指标3：特殊节日供餐需求率 |  |  | 100% | 100% | 5 | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 指标4：早餐发放点 |  |  | 20个以上 | 100% | 5 | 5 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 指标1：早餐过期食品发生次数 |  |  | 0次 | 100% | 5 | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2：早餐发生腐坏、变质次数 |  |  | 0次 | 100% | 5 | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 指标3：早餐每季度由专业机构进行质量检测 |  |  | 100%符合检测标准 | 100% | 5 | 5 |  |  |  |
|  |  | 进度指标 | 指标1：早餐准备工作安排 |  |  | 2月至3月 | 100% | 5 | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2：进行早餐招标工作 |  |  | 3月至4月 | 100% | 5 | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 指标3：早餐实施 |  |  | 全年 | 100% | 5 | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 指标4：早餐准备工作总结 |  |  | 12月底至1月初 | 100% | 5 | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 指标5：早餐调查问卷 |  |  | 10月至12月 | 100% | 5 | 5 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 指标1：10元/人/天 |  |  | 365天 | 100% | 4 | 4 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2：支付时间 |  |  | 每月月初结算上一个月费用 | 100% | 1 | 1 |  |  |  |
|  | 效益指标 | 经济效益 指标 | 指标1：提高工作效率 |  |  | 100% | 100% | 5 | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 指标1：健康单位、健康职工 |  |  | 100% | 100% | 5 | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2：职工归属感 |  |  | 100% | 100% | 5 | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 指标3：提升社会认可度 |  |  | 100% | 100% | 5 | 5 |  |  |  |
|  |  | 生态效益 指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：对早餐公司总体满意度 |  |  | 90%以上 | 93.8% | 5 | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 100 |  |  |  |