附件1

| 朝阳区项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2021年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 2021年车辆采购配套项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 北京市朝阳区环境卫生服务中心 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市朝阳区环境卫生服务中心 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 李洪斌 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 64625428 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 2475 | 2475 |  | 0 |  | 10 |  | 0 |  | 0 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 采购33辆电动单臂吊车 |  |  |  |  |  | 未完成 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 指标1：指标1：采购电动单臂吊车33辆 |  |  | 33辆 | 0 | 15 |  | 0 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 指标1：符合国家关于新能源汽车产品的强制性标准，车辆取得国家工信部产品公告和北京市机动车环保公告，并能通过公安交通管理部门的检测，可以上牌行驶 |  |  | 符合 | 0 | 15 |  | 0 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 指标1：确定采购车辆技术方案，组织进行招标工作。 |  |  | 2021年3月—5月 | 0 | 7 |  | 0 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2：签订合同并做好车辆、设备的接收工作。 |  |  | 2021年6月—10月 | 0 | 7 |  | 0 |  |  |  |
|  |  |  | 指标3：组织车辆和设备的验收、支付及固定资产的调拨工作。 |  |  | 2021年10月—11月 | 0 | 6 |  | 0 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 指标1：严格按照预算资金额度实施，不得超预算 |  |  | 控制在预算范围内 | 10 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2：2021年车辆采购配套项目总价控制在2475万元内 |  |  | 总价控制在2475万元 | 10 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  | 效益指标 | 经济效益 指标 | 指标1：采购单臂吊车完成作业要求，实现生活垃圾日产日清。 |  |  | 符合 | 0 | 10 |  | 0 |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：提高职工工作效率，对车辆使用人员进行满意度问卷调查。 |  |  | 使用人员满意率≥90% | 0 | 10 |  | 0 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 20 |  |  |  |